Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | Х | х | х | 765,9 | 765,9 | 727,5 | 38,4 мероприятия запланированы на год |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | Своевременно производилась оплата за уличное освещение . Монтаж уличного освещение по ул.Мира, Обороны | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 765,9 | 765,9 | 727,5 | 38,4 мероприятия запланированы на год |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Информирование населения по вопросам содержания уличного освещения Углеродовского городского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) |  | 01.01.2022 | 30.09.2022 | - | - | - | - |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | Своевременно производилась оплата за уличное освещение | х | 30.09.2022 | х | х | х | х |
| 8 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | х | х | х | 119,1 | 119,1 | 108,2 | 10,9 мероприятия запланированы на год |
| 9 | Основное мероприятие 2.1 «Уборка мусора и несанкционированных свалок » | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | Работы по противоклещевой обработке мест общего пользования (№КШ-01488/063 от 27.05.2022, №КШ-01487/063 от 27.04.2022); Проведен 1 субботника, 1 месячник чистоты, в ходе которых приведены в порядок памятники, детских площадок. Регулярное информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет, размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 119,1 | 119,1 | 108,2 | 10,9 мероприятия запланированы на год |
| 10 | Основное мероприятие 2.2 «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | Ведется постоянный мониторинг чистоты территории поселения. Проводятся работы по уборке и вывозу мусора на территории Углеродовского городского поселения. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | - | - | - | - |
| 13 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | Работы по противоклещевой обработке мест общего пользования (№1426/060 от 21.04.2021: №1425/060 от 21.04.2021); Проведен 1 субботника, 1 месячник чистоты, в ходе которых приведены в порядок памятники, детских площадок. Регулярное информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет, размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | х | 30.09.2022 | х | х | х | х |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Углеродовского городского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | х | х | х | 1632,0 | 1632,0 | 1270,6 | 361,4 мероприятия запланированы на год |
|  | Основное мероприятие 3.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) |  | х | х | 1632,0 | 1632,0 | 1270,6 | 361,4 мероприятия запланированы на год |
|  | Основное мероприятие 3.2 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | Регулярно проводились работы по улучшению качества коммунальных услуг на территории Углеродовского городского поселения. Произведен отлов собак. Произведен капитальный ремонт котла в котельной №1 | 01.01.2022 | 30.09.2022 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) |  | х | 30.09.2022 | х | х | х | х |
| 14 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 2517,0 | 2517,0 | 2106,3 | 410,7 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | х | х | х | 2517,0 | 2517,0 | 2106,3 | 410,7 мероприятия запланированы на год |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за отчетный период 9 месяцев 2022 года

Муниципальная программа Углеродовского городского поселения « Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 07.12.2018 № 95

На реализацию муниципальной программы предусмотрены ассигнования в сумме 2517,0 тыс. руб. За 9  месяцев 2022 года фактические расходы составили 2106,3  тыс. руб. или 83,69 % к годовому плану.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Углеродовского городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 –  «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения»  (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 –   «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения»     (далее – подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 –   «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Углеродовского городского поселения»     (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения 20.02.2018 № 16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации  Углеродовского городского поселения от 19.12.2018 №72 утвержден план реализации муниципальной программы  Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено 765,9 тыс. рублей, фактические расходы составили 727,5 тыс.руб. или 95,0 % к годовому плану.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение два основных мероприятий (1.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»; 1.2 «Информирование населения по вопросам содержания уличного освещения  Углеродовского городского поселения»).

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 9  месяцев 2022 года на постоянной основе.

Своевременно производилась оплата за уличное освещение. Произведен монтаж уличного освещения по ул. Мира, Обороны.

На реализацию подпрограммы 2 на 2022 год предусмотрено 119,1 тыс. рублей, фактические расходы составили 108,2 тыс.руб. или 90,85 % к годовому плану.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий (2.1  «Уборка мусора и несанкционированных свалок»; 2.2  «Информирование населения по вопросам благоустройства).

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 9 месяцев 2022 года на постоянной основе.

Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

Работы по противоклещевой обработке мест общего пользования (№КШ-01488/063 от 27.05.2022, №КШ-01487/063 от 27.04.2022)

Регулярное информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет, размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий,  в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

На реализацию подпрограммы 3 на 2022 год предусмотрено 1632,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 1270,6 тыс.руб. или 77,86 % к годовому плану

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение два основных мероприятий (3.1  «Содержание и ремонт  объектов коммунального хозяйства»; 3.2  «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»).

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в течение 9 месяцев 2022 года на постоянной основе.

Регулярно проводились работы по улучшению качества коммунальных услуг на территории Углеродовского городского поселения.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за  9 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава  Администрации Углеродовского

городского поселения                                                              С.Г. Ильяев

Исполнитель:

Начальник СЭиФ   Г.В. Тимошенко