Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,**

**обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

за отчетный период 6 месяцев 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. **«Пожарная безопасность»** | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ефименко В.Н.  (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Проведение профилактических мероприятий, на сходах граждан проведение беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | **6,1** | **-** | - |
| 1.1.1 | *Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения* | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ефименко В.Н.  (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | В Администрации поселения имеются 5 ранцевых огнетушителей, 1 противопожарный щит. За 1 полугодие 2015 г проведено 13 заседаний КЧС и ОПБ, на 13 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, о мерах по предотвращению и распространению ландшафтных пожаров на территории Углеродовского городского поселения, об обеспечении пожарной безопасности в летний пожароопасный период 2015 года и выполнении органом местного самоуправления поселения первичных мер ПБ в период подготовки к пожароопасному периоду, о своевременном установлении особого противопожарного периода, о развитии добровольчества на территории поселения и мерах по оснащению добровольных пожарных дружин. | 01.01.2015 | 31.06.2015 | 6,1 | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ефименко В.Н.  (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Углеродовского городского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах Проведено 13 заседаний КЧС и ОПБ, на 13 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 5 ранцевых огнетушителей, 1 противопожарный щит. | X | 30.06.2015 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. **«Защита от чрезвычайных ситуаций»** | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ефименко В.Н.  (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Размещена информация на стендах поселения о возникновении чрезвычайных ситуаций. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | **96,6** | **46,9** | 96,6 |
| 2.1.1 | *Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций* | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ефименко В.Н.  (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Проведено обучение руководящего состава, должностных лиц и специалиста по делам ГО и ЧС по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС (заключены муниципальные контракты № 14 от 30.03.2015 и № 14/1 от 06.04.2015).  Проведено 13 заседаний КЧС и ОПБ, на 13 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведению жителей при возникновении ЧС. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 5,0 | 1,3 | 1,3 |
| 2.1.2 | *Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения* | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ефименко В.Н.  (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Заключено соглашение № 12 от 30.10.2014 по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 91,6 | 45,6 | 91,6 |
| 2.1 | Контрольное событие  подпрограммы | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ефименко В.Н.  (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалистов к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; обеспечение и поддержание высокой готовности сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Заключены муниципальные контракты на обучение должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС на сумму 1,3 тыс. рублей. Проведено 13 заседаний КЧС и ОПБ, на 13 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведению жителей при возникновении ЧС. Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения. | X | 30.06.2015 | X | X | X |
| 3 Подпрограмма 3. **«Обеспечение безопасности на воде»** | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ефименко В.Н.  (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Приобретены предупреждающие запрещающие знаки на водные объекты по договору № 21 от 18.05.2015.  На 13 сходах граждан проведена беседа среди населения по купальному сезону на водоемах и оказанию первой помощи утопающему, проведены информационно-разъяснительные работы по предупреждению происшествий на водных объектах. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | **15,0** | **12,7** | 12,7 |
| 3.1.1 | *Предупреждение происшествий на водных объектах* | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ефименко В.Н.  (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | На 13 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Приобретены и установлены на водных объектах предупреждающие знаки «Купаться запрещено», заключен договор №21 от 18.05.2015. | 01.01.2015 | 31.03.2015 | 15,0 | 12,7 | 12,7 |
| 3.2 | Контрольное событие подпрограммы | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ефименко В.Н.  (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | На 13 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Заключен договор на приобретение предупреждающих знаков «Купаться запрещено». | X | 31.03.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Углеродовского городского поселения Е.П.Буравикова