Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения

**«Муниципальная политика»**

за отчетный период 6 месяцев 2014 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. **«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Углеродовском городском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления»** | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие | Специалист по правовой и кадровой политике, архивной работе Махина Т.А. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Размещение информации о штатной численности муниципальных служащих и затрат на их содержание, решения Собрания депутатов Углеродовского городского поселения, постановления Администрации Углеродовского городского поселения на официальном сайте | 01.01.2014 | 30.06.2014 | **15,0** | **10,0** |  |
| 1.1.1 | *Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы* | Специалист по правовой и кадровой политике, архивной работе Махина Т.А. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | За отчетный период принимались НПА в соответствии с законодательством | 01.01.2014 | 30.06.2014 |  |  |  |
| 1.1.2 | *Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих* | Специалист по правовой и кадровой политике, архивной работе Махина Т.А. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления (обучение в системе госзакупок в марте 2014г) | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 15,0 | 10,0 |  |
| 1.1.3 | *Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Углеродовского городского поселения* | Специалист по правовой и кадровой политике, архивной работе Махина Т.А. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим-  Размещение информации о штатной численности муниципальных служащих и затрат на их содержание, решения Собрания депутатов Углеродовского городского поселения, постановления Администрации Углеродовского городского поселения на официальном сайте | 01.01.2014 | 30.06.2014 |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы | Специалист по правовой и кадровой политике, архивной работе Махина Т.А. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Размещение информации о штатной численности муниципальных служащих и затрат на их содержание, решения Собрания депутатов Углеродовского городского поселения, постановления Администрации Углеродовского городского поселения на официальном сайте | X | 30.06.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. **«Обеспечение реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика»** | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие | Специалист по правовой и кадровой политике, архивной работе Махина Т.А. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) |  | 01.01.2014 | 30.06.2014 | **30,0** | **0,6** |  |
| 2.1.1 | *Проведение социологического опроса оценки населения Углеродовского городского поселения о деятельности Администрации Углеродовского городского поселения* | Специалист по правовой и кадровой политике, архивной работе Махина Т.А. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Подготовка информации об основных социально-бытовых проблемах*.* | 01.01.2014 | 30.06.2014 |  |  |  |
| 2.1.2 | *Официальная публикация нормативно-правовых актов Углеродовского городского поселения, проектов правовых актов и иных информационных материалов в СМИ* | Специалист по правовой и кадровой политике, архивной работе Махина Т.А. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в газете «Красносулинский вестник». | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 30,0 | 0,6 |  |
| 2.2 | Контрольное событие подпрограммы | Специалист по правовой и кадровой политике, архивной работе Махина Т.А. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Повышение эффективности деятельности Администрации Углеродовского городского поселения;  повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | X | 30.06.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Углеродовского городского поселения Е.П.Буравикова