Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Углеродовского городского поселения

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

19.06.2013	№ 37	пос.Углеродовский

Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Углеродовского городского поселения и составления проекта бюджета Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Красносулинского района от 17.08.2007 № 15 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Углеродовское городское поселение», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития поселения и составления проекта бюджета поселения на 2014год и на плановый период 2015 и 2016 годов, на  основании ст. 33 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Углеродовского городского поселения и составления проекта бюджета Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению.

2. Специалистам Администрации по курируемым направлениям, получателям средств бюджета поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

И.о. главы Углеродовского городского поселения               Е.П.Буравикова

Приложение

к постановлению

Администрации

Углеродовского

городского поселения

от 19.06.2013 № 37

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Углеродовского городского поселения и составления проекта бюджета Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и представление в отдел экономического развития и инвестиций Администрации Красносулинского района прогноза социально-экономического развития Красносулинского района на 2013-2015 годы в соответствии с формами, доведенными министерством экономического развития области: раздел «Малое предпринимательство» раздел «Инвестиции» раздел «Финансовые показатели» - раздел «Труд» | 10.06.2013 | Специалист по земельным и имущественным отношениям Колесникова Т.В. НСЭиФ Колесникова Г.Г. |
| 2. | Разработка: |  |  |
| 2.1. | Плановых реестров расходных обязательств получателей средств бюджета поселения | до 25.05.2013 | Получатели средств бюджета поселения |
| 2.2. | Расчетов, используемых при формировании бюджета поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | до 25.08.2013 | получатели средств бюджета поселения |
| 2.3. | Оценки налогового и неналогового потенциала по поселению | до 01.08.2013 | Сектор экономики и финансов администрации поселения |
| 2.4. | Информации о предельной штатной численности органов местного самоуправления на 2014-2016 годы, уточнение данных | до 01.08.2013 | Специалист по правовой и кадровой политике |
| 3. | Формирование планового реестра расходных обязательств Углеродовского городского поселения | до 01.08.2013 | Сектор экономики и финансов администрации поселения |
| 4. | Подготовка специалистами администрации нормативных правовых актов об утверждении муниципальных долгосрочных целевых программ или ведомственных целевых программ со сроком реализации с 2014, 2015,2016 годов | до 01.09.2013 | структурные подразделения Администрации поселения, получатели средств бюджета поселения |
| 5. | Внесение изменений в действующие муниципальные долгосрочные и ведомственные целевые программы с учетом оптимизации бюджетных расходов и целевых показателей, утвержденных в составе отчетов о реализации муниципальных долгосрочных или ведомственных целевых программ поселения в 2011 году | до 01.09.2013 | Администрация Углеродовского городского поселения |
| 6. | Формирование предельных объемов расходных обязательств получателей средств бюджета и их представление Главе Углеродовского городского поселения, в том числе: - изменение параметров предельных объемов расходных обязательств на 2014-2015 годы; - разработка предельных объемов расходных обязательств на 2016 год | до 15.08.2013 | Сектор экономики и финансов администрации поселения |
| 7. | Подготовка постановления Администрации Углеродовского городского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Углеродовского городского поселения на 2014-2016 годы» | до 01.10.2013 | Сектор экономики и финансов администрации поселения |
| 8. | Формирование изменений по показателям расходов бюджета поселения на 2014 и 2015 годы и проекта показателей расходов бюджета поселения на 2016 год | до 01.10.2013 | Сектор экономики и финансов администрации поселения |
| 9. | Представление в финансовый отдел Администрации Красносулинского района распределения расходов бюджета поселения по классификации расходов бюджета и уточнение (при необходимости) распределения межбюджетных трансфертов по формам, установленным приказом финансового отдела Администрации Красносулинского района об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета района | в течение 3 рабочих дней после доведения показателей расходов областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | Сектор экономики и финансов администрации поселения |
| 10. | Подготовка и представление на рассмотрение Собрания депутатов Углеродовского городского поселения | до 25.10.2013 |  |
| 10.1 | проекта решения Собрания депутатов Красносулинского района « О бюджете Красносулинского района на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов» |  | Сектор экономики и финансов администрации поселения |
| 10.2 | предварительных итогов социально-экономического развития поселения за истекший период 201 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Углеродовского городского поселения за 2013 год |  | Сектор экономики и финансов администрации поселения |
| 11. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Углеродовского городского поселения | до 15.02.2014 | Сектор экономики и финансов администрации поселения |