Ростовская область

Красносулинский район

Администрация Углеродовского

городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2013.	              № 1/1	пос. Углеродовский

О внесении изменений в постановление Главы

Углеродовского городского поселения от 02.11.2010 № 55

В связи с необходимостью корректировки отдельных программных мероприятий, в соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 01.08.2012  № 43 «О порядке  принятия решения о разработке муниципальных  долгосрочных целевых программ муниципального образования  «Углеродовское городское поселение», их формирования и реализации. Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации  муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования  «Углеродовское городское поселение», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Главы Углеродовского городского поселения от 02.11.2010 №55«Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и  защита  населения  и территорий  муниципального образования  «Углеродовское городское поселение» от чрезвычайных ситуаций на 2011 - 2013 годы» следующие изменения :

  - Название программы изложить в следующей редакции: «Пожарная безопасность и  защита  населения  и территорий  муниципального образования     «Углеродовское городское поселение» от чрезвычайных ситуаций на 2011 - 2014 годы»

  - Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

  - Дополнить постановление приложением №2 , согласно приложения №2 к настоящему постановлению.

2.	Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах поселения

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы Углеродовского

городского поселения                                             Е.М.Ивановой

Приложение №1

к постановлению Администрации

Углеродовского городского

поселения

от 09 .01.2013 № 1/1

# Паспорт

# Муниципальной долгосрочной целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий муниципального образования «Углеродовское городское поселение» от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность и защита населения и территорий муниципального образования «Углеродовское городское поселение» от чрезвычайных ситуаций на 2011– 2014 годы» (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | постановление Администрации Ростовской области «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2013 годы» от 14.07 2010 № 59 |
| Заказчик Программы | Администрация Углеродовского городского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Углеродовского городского поселения |
| Исполнитель Программы | Администрации Углеродовского городского поселения |
| Основные цели Программы | -реализация государственной политики требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области защиты населения и территории муниципального образования «Углеродовское городское поселение» (далее поселение) от возможных пожаров и чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС); -повышение безопасности населения и создание необходимых условий для укрепления существующей системы защиты населения на территории района, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь, как от пожаров, так и от ЧС; -создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан; -уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; -обеспечение необходимых условий для сокращения времени реагирования аварийно-спасательного формирования на происшествия и чрезвычайные ситуации; -снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим; -улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах; -улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; -создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в особый период; -повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. |
| Основные задачи Программы | -участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах района: -совершенствование системы защиты населения и территорий муниципального образования «Углеродовское городское поселение» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; -организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (включая мероприятия по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения и объектов гражданской обороны поселения, о возникновении возможной опасности); -создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств: -развитие системы информирования и оповещения населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в местах массового пребывания людей; -повышение уровня подготовки специалистов, руководящего состава и населения поселения к действиям в условиях ЧС, при пожарах и на воде; -создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; -восполнение, по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения; -организация хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период; -дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях; -совершенствование системы управления, координации деятельности служб экстренного реагирования поселения и оперативного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях; -улучшение материально-технической базы спасательного формирования, учебно-консультационных пунктов по подготовке и проведению учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; -обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения; -осуществление мероприятий по обеспечению надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; -создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательного формирования на территории Углеродовского городского поселения: -обеспечение средствами пожаротушения, противопожарным оборудованием; -приобретение современных средств необходимых для спасения людей при пожарах; -осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах поселения, охране их жизни и здоровья; -организация работы по предупреждению и пресечению нарушений правил поведения на воде, а также пропаганде знаний в области защиты населения и территории поселения от ЧС. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2011 – 2014 годы |
| Структура Программы, Перечень основных направлений и мероприятий | Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий муниципального образования «Красносулинский район» от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы». Раздел1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел2.Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы. Раздел 3. Система программных мероприятий. Раздел 4. Нормативное обеспечение. Раздел 5. Механизм реализации Программы. Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы. Приложение. Система программных мероприятий. Основные мероприятия Программы: - мероприятия по пожарной безопасности; - мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; - организационные мероприятия. |
| Объемы финансирования по источникам и срокам Программы | Ресурсное обеспечение Программы составляют средства бюджета поселения. Общий объем финансирования: 229,4 тыс. рублей, в том числе по годам: - год 68,2 тыс. рублей 2012 год 103,2 тыс. рублей 2013 год 58,0 тыс. рублей 2014год Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию бюджетом поселения на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (кратко основные результаты) | -снижение показателей гибели, травматизма людей и размера материальных потерь, как от пожаров, так и от других чрезвычайных ситуаций; -обеспечение устойчивой радиосвязи между силами на местах проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее ЧС) и пожаров; -высокий уровень готовности оперативного реагирования на угрозу любых возможных ЧС, совершения террористических актов; -повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; -выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях; -оборудование мест для размещения пострадавшего населения в результате чрезвычайной ситуации. |
| Контроль за выполнением программы | Администрация Углеродовского городского поселения. |

Раздел 1.Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

1.1  Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Актуальность настоящей Программы обусловлена комплексом проблем в осуществлении мероприятий гражданской обороны и в обеспечении безопасности населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций, возникающих вследствие постоянно возрастающей потенциальной опасности факторов различных сфер человеческой деятельности -  работа устаревшего оборудования и механизмов, увеличение транспортного потока, эксплуатация ветхого и аварийного жилья, объектов соцкультбыта, развитие систем энергетики и технических коммуникаций.

Негативная тенденция снижения уровня безопасности населения при чрезвычайных ситуациях и происшествиях природного и техногенного характера, отмечаемая в последние годы в целом по Российской Федерации, естественным образом находит отражение и в Углеродовском городском поселении.

В современных условиях негативные факторы техногенного, природного и террористического характера представляют одну из наиболее реальных угроз для устойчивого и безопасного развития поселения, повышения качества жизни населения. В настоящее время решение вопросов предупреждения и ликвидации ЧС требует более целенаправленной работы по снижению рисков их возникновения и тяжести возможных последствий. Территория поселения находится в зоне с неустойчивыми погодно-климатическими условиями, что создает предпосылки возникновения ЧС, связанных с природными явлениями цикличного характера.

На территории района функционирует - 1   предприятие,  имеющее опасное   производство,  это предприятие  хранит, транспортирует и использует в своей деятельности  нефтепродукты.

Органом местного самоуправления вопросам пожарной безопасности территории Углеродовского городского поселения уделяется постоянное внимание. За период с 2009 года по август 2010 года было подготовлено и введено в действие 12 муниципальных правовых актов по данной тематике.

Организация тушения пожаров на территории поселения осуществляется                      87 ПЧ 11 отряд ФПС по Ростовской  области.

Тушение пожаров в границах поселения осуществляется с привлечением дополнительных сил и технических средств согласно отдельному плану. Однако проблема, касающаяся усиления противопожарной защиты, уменьшения гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров, повышения уровня знаний населения в этой области, по-прежнему остается актуальной. Отсюда вытекает необходимость решения ее программно-целевым методом.

В Углеродовском городском поселении ежегодно происходит порядка 20  пожаров, из которых в жилом фонде до 50%.

За 8 месяцев текущего года на территории района произошло 20 пожаров, из которых 50% пришлось на жилой фонд.

Основными причинами возникновения пожаров являются неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности, т.е. человеческий фактор, что свидетельствует, прежде всего о невысоком уровне знаний правил пожарной безопасности.

Особого внимания требует противопожарное состояние объектов с массовым пребыванием людей в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта, особенно это касается наименее защищенной части населения (дети, престарелые и больные люди).

Результаты проводимых проверок противопожарного состояния объектов, находящихся в муниципальной собственности, свидетельствуют о том, что часть данных объектов продолжает эксплуатироваться с нарушениями норм и правил пожарной безопасности. Наиболее характерные из них:

-отсутствие или неисправность систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;

-несоответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям нормативных документов;

-эксплуатация электропроводки с поврежденной или потерявшей свои защитные свойства изоляцией;

-недостаток первичных средств пожаротушения.

Проводимые проверки состояния источников наружного противопожарного водоснабжения показывают, что, несмотря на предпринимаемые усилия, неисправными остаются пожарные гидранты.

В целях своевременного и эффективного пожаротушения на территории поселения, а также в случае выхода из строя системы централизованного водоснабжения, требуется обустройство мест водозабора на естественных водоемах района. Данные мероприятия предполагают оборудование подъездных путей, площадок и пирсов на  прудах поселения. Актуальными для поселения являются вопросы противопожарной пропаганды, а также обучения различных категорий населения. Если обучение занятого в производстве населения осуществляется в соответствии с программами по месту работы, то обучение неработающего населения района сопряжено с объективными трудностями.

Таким образом, разработка муниципальной долгосрочной целевой программы связана с необходимостью финансирования мероприятий по повышению противопожарной защиты жилого фонда, муниципального леса, и на территории района, развитию противопожарной пропаганды, укреплению материальной базы и необходимостью реализации мероприятий по выполнению требований Федерального закона «О пожарной безопасности».

Проведение реформ в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности в сфере разграничения полномочий между уровнями государственной власти и органами местного самоуправления, радикально изменило и расширило круг задач и полномочий органов местного самоуправления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом  муниципального образования «Углеродовское городское поселение», определены вопросы местного значения, в том числе и в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

С учетом разграничения функций и ответственности государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Программа направлена на создание условий для исполнения в полном объеме задач и полномочий, возложенных на органы местного самоуправления, снижения рисков чрезвычайных ситуаций, реализацию превентивных мер по их ликвидации, а также мероприятий по снижению возможного ущерба.

В последние годы на первый план выходят проблемы, связанные с преодолением различных кризисных явлений, возникающих по мере развития общества. Обусловлено это, прежде всего, ростом количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, приводящих к людским потерям и значительному материальному ущербу.

Основными причинами увеличения количества чрезвычайных ситуаций являются:

-развитие техносферы, при всеобщей тенденции роста мощностей агрегатов на промышленных объектах и увеличения их концентрации на территории;

-угроза терроризма;

-износ производственных фондов предприятий и неквалифицированное обслуживание оборудования неподготовленными кадрами;

-дальнейшая урбанизация, и как следствие увеличение плотности городского населения;

В результате возникновения чрезвычайных ситуаций разрушительным последствиям подвергается социальная среда обитания человека. Гибнут или серьезно травмируются люди, привлекаются значительные материальные и финансовые ресурсы на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, все это сказывается на темпах развития и, как итог - на уровне жизни людей.

На территории Углеродовского городского поселения расположен пруд, являющихся источниками чрезвычайных ситуаций на водных объектах. Водные объекты, создают  угрозу затопления территорий в результате аварий и стихийных бедствий и являются объектами неконтролируемого отдыха горожан на воде в летний период.

Сложным остается положение с гибелью людей на водных объектах, это происходит в связи с отсутствием пляжа в  поселении.

Основополагающими критериями успешной ликвидации ЧС, тушения пожаров и обеспечения безопасности на воде являются своевременное прибытие служб экстренного реагирования (подразделений противопожарной и аварийно-спасательной служб) к месту ЧС, пожара или аварии и их готовность выполнить первоочередные задачи по спасению людей.

Максимальный эффект достигается за счет повышения оперативности совместных действий всех служб, участвующих в ликвидации последствий ЧС и происшествий, оптимального использования имеющихся сил и средств.

| Опыт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Исходя  из классификации чрезвычайных ситуаций,  муниципальным образованиям рекомендуется рассчитывать объемы своих резервов с учетом обеспечения пострадавших не менее  50 человек.

Учитывая, что каждое из рассмотренных выше направлений требует необходимого уровня координации действий и концентрации ресурсов поселения, решение задач по снижению рисков ЧС может быть достигнуто лишь в рамках единой целевой программы. Поэтому решение этой проблемы традиционными методами без использования методов целевого планирования может привести к увеличению сроков достижения необходимых результатов и объемов финансирования.

Таким образом, разрешение стоящих проблем  с учетом реально сложившейся экономической обстановки, природно-климатических особенностей, высокой концентрации источников повышенной опасности техногенного характера, социально-экономического положения населения возможно только целевыми программными методами, сосредоточив основные усилия на решении главной задачи - заблаговременного осуществления комплекса мер, направленных на снижение опасностей для населения в условиях военного времени, а также на предупреждение и максимально возможное уменьшение последствий чрезвычайных ситуаций, на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба природной среде, на создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья жителей района от пожаров.

Программа позволит поэтапно решать существующие проблемы. Для преодоления негативных тенденций и улучшения обстановки в области предупреждения ЧС необходимы целенаправленные и согласованные действия всех звеньев территориальной системы жизнеобеспечения. При существующем ограничении бюджетного финансирования успешное комплексное выполнение масштабных разнородных задач возможно лишь с использованием программно-целевого метода.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основные цели Программы:

-реализация    государственной   политики  требований   законодательных и  иных нормативных   правовых  актов  в  области  защиты  населения  и  территории Углеродовского городского поселения (далее – поселение) от возможных пожаров и чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС);

-повышение   безопасности   населения  и создание необходимых условий для укрепления  существующей системы защиты населения на территории поселения, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь, как от пожаров, так и от чрезвычайных ситуаций;

-создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

-уменьшение количества пожаров, снижение    рисков  возникновения и смягчение последствий     чрезвычайных ситуаций;

-обеспечение   необходимых   условий  для сокращения     времени     реагирования аварийно-спасательного формирования на происшествия и чрезвычайные ситуации;

-снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим, оказанной аварийно- спасательным формированием;

-увеличение видов и объемов аварийно-спасательных работ, разрешенных для выполнения аварийно-спасательным формированием;

-улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;

-улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

-создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период;

-повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:

1.Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения:

- совершенствование системы защиты населения и территории муниципального  образования «Углеродовское городское поселение» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств:

-развитие   системы   информирования   и    оповещения населения о правилах поведения и  действиях в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера,  а также  в местах массового пребывания людей;

-повышение    уровня     подготовки      специалистов, руководящего  состава  и  населения  поселения  к действиям в условиях ЧС, при пожарах и на воде;

-создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения;

-хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период;

-дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему, размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях;

-совершенствование системы  управления,   координации   деятельности служб экстренного реагирования района  и оперативного  реагирования  в  чрезвычайных  и   кризисных  ситуациях;

-улучшение материально-технической базы спасательного  формирования учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

3.Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах  поселения, охране их жизни и здоровья:

-организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде, а также     пропаганде знаний  в области защиты  населения  и  территории района от ЧС.

Решение этих задач на территории поселения позволит усовершенствовать и привести к уровню современных требований систему мер по снижению опасностей для населения в условиях военного времени, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и предотвращению их тяжелых последствий, а также по уменьшению числа человеческих жертв и материальных потерь от пожаров.

Реализация Программы предусматривается в течение 2011 - 2014 гг.

В течение всего срока действия Программы предусмотрены мероприятия, обеспечивающие безопасность населения и защищенность объектов социальной сферы (образования, здравоохранения, культуры, спорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства), совершенствующие систему управления, повышающие оперативность реагирования на ЧС и уровень технической оснащенности служб экстренного реагирования, систему пропаганды и уровень подготовки всех категорий населения к действиям в ЧС при пожарах и правилам поведения на воде.

Целевые показатели результативности Программы  представлены в таблице №1

Таблица № 1

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1. | Снижение количества пожаров | процентов от базового показателя 2010 года (6 единиц) | уменьшение на 1,5 процента | уменьшение на 3 процента | уменьшение на 6 процентов | уменьшение на 12 процентов |

Раздел 3.Система программных мероприятий

Система программных мероприятий приведена в Таблице №2.

В Программу включены:

-мероприятия по пожарной безопасности;

-мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

-организационные мероприятия.

Источником финансирования мероприятий Программы является:

- бюджет района, межбюджетные трансферты и иные источники средств;

Предлагаемые заказчиком Программы поэтапные объемы ассигнований и затраты по осуществляемым мероприятиям Программы будут ежегодно уточняться, исходя из возможностей планируемого бюджета поселения, на стадии его формирования.

Таблица №2

РАЗДЕЛ I

Мероприятия по пожарной безопасности

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя результативности (целевых индикаторов) | Источник финансирования / единица измерения | Объем финансовых средств и ожидаемые конечные результаты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1. | Боевая одежда пожарного | Администрация Углеродовского городского поселения | Обеспечение экипировкой | Бюджет поселения / тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Приобретение ранцевых огнетушителей, противопожарной двери | Администрация Углеродовского городского | улучшение материальной базы поселения | Бюджет поселения / тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Приобретение противопожарных щитов | Администрация Углеродовского городского | улучшение материальной базы поселения | Бюджет поселения / тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Обучение населения мерам пожарной безопасности | Администрация Углеродовского городского | противопожарная пропаганда | Бюджет поселения / тыс.рублей | не требует финансирования |  |  |  |  |
| 1.5. | Обучение специалиста ГО и ЧС, членов КЧС | Администрация Углеродовского городского | противопожарная подготовка | Бюджет поселения / тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Изготовление плана эвакуации, приобретение знаков противопожарной безопасности | Администрация Углеродовского городского | противопожарная подготовка | Бюджет поселения / тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Услуга по контрольным замерам сопротивления | Администрация Углеродовского городского | противопожарная подготовка | Бюджет поселения / тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Услуга по обслуживанию пожарной сигнализации | Администрация Углеродовского городского | противопожарная подготовка | Бюджет поселения / тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Услуга по обработке чердачных перекрытий | Администрация Углеродовского городского | противопожарная подготовка | Бюджет поселения / тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу I |  |  |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ II

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя результативности (целевых индикаторов) | Источник финансирования / единица измерения | Объем финансовых средств и ожидаемые конечные результаты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1. | Приобретение современных средств индивидуальной защиты, приборов радиационно-химической разведки, дозиметрического контроля для учебного процесса | Администрация Углеродовского городского | улучшение материальной базы учебного процесса | Бюджет поселения / тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Приобретение учебной методической литературы, наглядных пособий по вопросам ГО и ЧС | поселения | улучшение материальной базы учебного процесса | Бюджет поселения / тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Приобретение электромегафонов | Администрация Углеродовского городского | улучшение материальной базы поселения | Бюджет поселения / тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Подготовка специалиста ГОЧС и Главы в УМЦ* | поселения | плановое краткосрочное обучение | Бюджет поселения / тыс.рублей | не требует финансирования |  |  |  |  |
| Итого по разделу II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе |  |  |  |  | 229,4 | 68,2 | 103,2 | 58,0 |  |

РАЗДЕЛ III

Организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Ожидаемый конечный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Составление и согласование перечня работ и мероприятий, необходимых для подготовки здания образовательного учреждения к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях | Администрация Углеродовского городского поселения | 2011 год | определение мероприятий с целью дальнейшего анализа затрат |
| 3.2. | Уточнение планов действий (взаимодействий) на случай возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций | Администрация Углеродовского городского поселения | ежегодно | корректировка планов действий (взаимодействий) по результатам выполнения программных мероприятий на муниципальном уровне |

Раздел 4.Нормативно-правовое обеспечение

1. Федеральный Закон:

от 6.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2.Постановление Администрации Ростовской области «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2013 годы» от 14.07.2010г. №59

# Раздел 5. Механизм реализации, организация
управления и контроль за ходом реализации Программы

Муниципальным заказчиком  и исполнителем Программы является Администрация Углеродовского городского поселения.

Заказчик Программы несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Администрация Углеродовского городского поселения с учетом выделяемых на Программу финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы.

Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы, а также, составляет отчеты о ходе реализации программных мероприятий:

ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития поселения, составления проекта бюджета поселения и прогноза  бюджета Углеродовского городского поселения Красносулинского района на плановый период, отчеты о ходе работ по долгосрочным целевым программам, а также об эффективности использования финансовых средств.

Исполнитель Программы с учетом результатов проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств, ежеквартально (за I – III кварталы соответственно), до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом составляет отчет по форме согласно приложению № 3 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ.

Годовой отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы (отчет за весь период реализации программы) должен содержать информацию по следующим разделам:

Раздел I. Основные результаты:

- основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий;

- запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Раздел II. Меры по реализации программы:

- информацию о внесенных в течение финансового года изменениях в муниципальную долгосрочную целевую программу с указанием количества и реквизитов правовых актов об утверждении внесенных изменений, описанием причин необходимости таких изменений, а также причинах несоответствия, если таковые имеются, объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программах, объемам ассигнований бюджета поселения;

- сведения о выполнении плана действий по привлечению средств областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы за отчетный финансовый год.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы содержит:

- данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

- сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации муниципальной долгосрочной целевой программы показателям, установленным муниципальной долгосрочной целевой программой, утвержденной постановлением Администрации Углеродовского городского поселения.

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы (не включается в отчет за весь период реализации программы):

- предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период.

Отчеты о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за год, за весь период действия муниципальной долгосрочной целевой программы подлежат утверждению постановлением Администрации Углеродовского городского поселения.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Углеродовского городского поселения.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Администрацией Углеродовского городского поселения по годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с методикой оценки эффективности Программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы должна содержать общую оценку вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в социально-экономическое развитие Углеродовского городского поселения.

Оценка вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в социально-экономическое развитие  поселения производится по следующим направлениям:

- оценка достижения запланированных результатов;

- оценка бюджетной эффективности.

В соответствии с целями настоящей Программы предполагается достичь следующих результатов:

- Повышением квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

- Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров.

- Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.

- Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.

- Создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Приложение №2

к постановлению Администрации

Углеродовского городского

поселения

от __01.2013 №___

МЕТОДИКА

оценки эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Углеродовского городского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»

I. Общие положения

Методика оценки эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Углеродовского городского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» (далее – методика, Программа) разработана в соответствии постановлением  Администрации Углеродовского городского поселения от 01.08.2012 №  43 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных   долгосрочных  целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ». Методика ориентирована на повышение эффективности мероприятий по пожарной безопасности и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

II. Система показателей оценки эффективности Программы

2.1. В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая два показателя, характеризующих эффективность Программы.

2.1.1. Показатель по пожарам – ПП.

Расчет показателя ПП осуществляется по следующей формуле:

| ПП = | ПОГ | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | ПБ |  |

ПОГ – количество пожаров за отчетный год;

ПБ – количество пожаров в 2010 году (базовый показатель).

Показатель ПБ = Показатель будет уточнен по окончании 2010 года.

При значении:

ПП менее 100 процентов реализация Программы является эффективной;

ПП равно и более 100 процентов – реализация Программы является неэффективной.

2.2. Оценка эффективности реализации Программы производится ее разработчиком, Администрацией Углеродовского городского поселения, по завершении срока реализации Программы и за период с 2011 по 2014 год включительно. Результаты Программы представляются на рассмотрение комиссии при Администрации Углеродовского городского поселения.