Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения

**«Управление муниципальными финансами»**

за отчетный период 9 месяцев 2014 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. **«Долгосрочное финансовое планирование»** | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие | Начальник сектора экономики и финансов Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам, переход на формирование и исполнение бюджета поселения на основе программно-целевых принципов | 01.01.2014 | | 30.09.2014 | - | - | - |
| 1.1.1 | *Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки* | Начальник сектора экономики и финансов Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Бюджет Углеродовского городского поселения Красносулинского района за 9 месяцев 2014 года по доходам исполнен в сумме 7 612,6 тыс. рублей, или на 81,0 % к годовому плану (9 403,2 тыс. рублей).  Выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета поселения исполнено в сумме 1 008,7 тыс. рублей, что составляет 50,4 % от годового плана (1 999,5 тыс.рублей).  За 9 месяцев 2014 г. Было проведено 11 Координационных советов по погашению задолженности перед бюджетом. Приглашено 149 физических лиц по общей сумме недоимки 262 966,43 руб., в т.ч.:  -по земельному налогу-129 061,69 руб.;  -по налогу на имущество-17 990,44 руб.;  -по транспортному налогу- 115 914,30 руб.  Явочный состав физических лиц-115 человек. В результате привлечено средств в консолидированный бюджет на общую сумму 205 914,63 руб., в т.ч.:  -по земельному налогу- 103 921,40 руб.;  -по налогу на имущество-14 750,79 руб.;  -по транспортному налогу -87 242,44 руб.  Собираемость недоимки по налогам за 9 месяцев составила 78,3 %. | 01.01.2014 | | 30.09.2014 | - | - | - |
| 1.1.2 | *Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами* | Начальник сектора экономики и финансов Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского  городского поселения Буравикова Е.П.) | Основной новацией бюджета Углеродовского городского поселения на 2014 год  является его формирование на исполнение в программном формате на основе шести утвержденных муниципальных программ. Решение о бюджете Углеродовского городского поселения на 2014 год утверждено Решением Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 26.12.2013  № 41. За 9 месяцев 2014 г исполнение бюджета по расходам составило 6 929,30 тыс. рублей, что составляет 72,5 % к годовому плану (9 563,0 тыс. рублей). Профицит по итогам первого полугодия 2014 года составил 683,3 тыс. рублей.  Общий объем годовых назначений на 2014 год, предусмотренных на реализацию 6 муниципальных программ, составляет 7 336,6 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 4 975,5 тыс. рублей, или 67,8 %. | 01.01.2014 | | 30.09.2014 | - | - | - |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы | Начальник сектора экономики и финансов Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Срок исполнения контрольного события не наступил. Постановление об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии на период до 2030 года будет принято после принятия аналогичного постановления Правительства Ростовской области и постановления Администрации Красносулинского района | X | | 30.09.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. **«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»** | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие | Начальник сектора экономики и финансов Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Углеродовского городского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса, планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Углеродовского городского поселения | | 01.01.2014 | 30.09.2014 | **3108,8** | **2215,5** | 454,2 |
| 2.1.1 | *Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса* | Начальник сектора экономики и финансов Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | В отчетном периоде проведены публичные слушания по исполнению бюджета поселения за 2013 год и утвержден решением Собрания депутатов от 28.04.2014 № 47 отчет об исполнении бюджета за 2013 год. В ходе исполнения бюджета принято 5 решений о внесении изменений в бюджет поселения, принято 2 решения о внесении изменений в решение о бюджетном процессе. | | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 2.1.2 | *Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Углеродовского городского поселения* | Начальник сектора экономики и финансов Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Углеродовского городского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в размере, не превышающем 3% от общего объема расходов. Объем резервного фонда утвержден в бюджете поселения в сумме 10,0 тыс.руб.  Выделение бюджетных средств осуществляется по решениям Администрации Углеродовского городского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 2.1.3 | *Обеспечение деятельности Администрация Углеродовского городского поселения* | Начальник сектора экономики и финансов Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Расходы на обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций за 9 месяцев 2014 г составляют 2 174,7 тыс. руб. | | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 3054,1 | 2174,7 | 399,5 |
| 2.1.4 | *Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями* | Начальник сектора экономики и финансов Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций (на дорожную деятельность, утверждение генпланов поселения, соблюдение правил благоустройства) | | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 54,7 | 40,8 | 54,7 |
| 2.1.4.1 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций (полномочий по дорожной деятельности) | | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 19,5 | 14,4 | 19,5 |
| 2.1.4.2 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервированию земель и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению | Начальник сектора экономики и финансов Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций (полномочий по утверждению генпланов поселения) | | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 18,8 | 14,1 | 18,8 |
| 2.1.4.3 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации и проведению мероприятий в части соблюдения "Правил благоустройства, уборки и содержания территории Углеродовского городского поселения"  и составления административных протоколов, согласно требований ОЗ № 273-ЗС  от 25.10.2002 «Об административных правонарушениях | Начальник сектора экономики и финансов Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций (полномочий по организации и проведению мероприятий в части соблюдения правил благоустройства) | | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 16,4 | 12,3 | 16,4 |
| 2.1.5 | *Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения* | Начальник сектора экономики и финансов Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Общий объем годовых назначений на 2014 год, предусмотренных на реализацию 6 муниципальных программ, составляет 7 336,6 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 2 215,5 тыс. рублей, или 67,8 %.  На 01.10.2014 года полностью выполнены обязательства по расходам бюджета  Углеродовского городского поселения по оплате Красносулинскому району согласно заключенных соглашений.  Бюджет поселения не имеет просроченной кредиторской задолженности по принятым обязательствам. | | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 2.2 | Контрольное событие  подпрограммы | Начальник сектора экономики и финансов Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Срок контрольного события будет представлен проектом решения Собрания депутатов Углеродовского городского поселения «О бюджете Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Главе Углеродовского городского поселения до 01.11.2014г. | | X | 30.09.2014 | X | X | X |
| 3 Подпрограмма 3. **«Управление муниципальным долгом Углеродовского городского поселения»** | | | | | | | |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие | Начальник сектора экономики и финансов Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Углеродовского городского поселения, управления муниципальным долгом Углеродовского городского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Углеродовского городского поселения | | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 3.1.1 | *Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Углеродовского городского поселения, управления муниципальным долгом Углеродовского городского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации* | Начальник сектора экономики и финансов Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Предельный объем муниципального долга Углеродовского городского поселения утвержден в соответствии с требованием статьи №107 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сумме 999,7 тыс. рублей и не превышающим общий годовой объем доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 3.1.2 | *Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Углеродовского городского поселения* | Начальник сектора экономики и финансов Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | В бюджете поселениия расходы на обслуживание муниципального долга предусмотрены в пределах норматива, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации на 2014 год в сумме 0,0 тыс.руб.и на 2015 год в сумме 0,0тыс.руб. | | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 3.2 | Контрольное событие  подпрограммы | Начальник сектора экономики и финансов Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Принятие постановление от 23.05.2014 «О внесении изменений в постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 29.11.2013 № 97 «Об утверждении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в Углеродовском городском поселении на 2013-2016 годы» | | X | 30.09.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Углеродовского городского поселения Е.П.Буравикова