РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление № 18

01.03.2024 г.                                                                                                       пос. Углеродовский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами» за  2023 год

В соответствии с постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 20.02.2018 № 16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ   Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 36 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», -

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах Углеродовского городского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Углеродовское городское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Тимошенко  Г.В.

Глава Администрации Углеродовского

городского поселения                                                              В.В. Глушков

Приложение

к постановлению Администрации

Углеродовского городского поселения

от 01.03.2024 № 18

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами»

за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | х | х | х | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Углеродовского городского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Проведена актуализация налогооблагаемой базы (вовлечение в налоговый оборот земельных участков). Проводятся заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налоговых платежей и других обязательных платежей, принятие мер по погашению задолженности по налоговым платежам в бюджет поселения согласно утвержденного графика. Обеспечено взаимодействие с Межрайонной ИФНС России №21 по Ростовской области в целях повышения собираемости налоговых доходов. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством Углеродовского городского поселения о налогах и сборах» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Налоговые льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан в виде освобождения от уплаты земельного налога и налога на имущества признаны эффективными и оставлены без изменения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Бюджет Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2023 год сформирован по программной структуре, на основе 8 утвержденных Администрацией Углеродовского городского поселения муниципальных программ. Применяется программная бюджетная классификация. Ассигнования бюджета поселения в проекты муниципальных программ по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства включаются с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств. Бюджет Углеродовского городского поселения по расходам исполнен в сумме 24 865,6 тыс. рублей, или 91,70 % к годовому плану. В общем объеме расходов программные расходы составили 24 489,1 тыс. рублей, или 91,73%. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Принято и реализуется постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 05.06.2019 №56 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Углеродовского городского поселения, оптимизации расходов бюджета Углеродовского городского поселения и сокращению муниципального долга Углеродовского городского поселения до 2024 года». Для увеличения налогооблагаемой базы ежеквартально проводится работа по выявлению неучтенных объектов недвижимости. За 2023 год проведено 4 заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налоговых платежей и других обязательных платежей, на заседания было приглашено 80 физических лиц. По результатам заседаний рассмотрена задолженность в сумме 238,1 тыс. руб. В результате чего было собрано 22,0 тыс. рублей в бюджеты всех уровней.Бюджет Углеродовского городского поселения по расходам исполнен в сумме 24 865,6 тыс. рублей, или 91,70 % к годовому плану. В общем объеме расходов программные расходы составили 24 489,1 тыс. рублей, или 91,73%. | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 6 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | х | х | х | 6485,2 | 6485,2 | 6349,5 | 135,7 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования организации бюджетного процесса» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | В отчетном периоде проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета за 2023 год. В ходе исполнения бюджета за 2023 года приняты 7 решений Собрания Депутатов Углеродовского городского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2023 год. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности Администрации Углеродовского городского поселения» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Обеспечение деятельности Администрации поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2023 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2023 год. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6485,2 | 6485,2 | 6349,5 | 135,7 |
| 9 | Основное мероприятие 2.3 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной Администрацией Углеродовского городского поселения методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, что позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств. ГРБС поселения обеспечено своевременное исполнение расходных обязательств по выплате заработной платы и мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. Бюджет поселения не имеет просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.4 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; Обеспечение использования средств бюджета поселения в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 11 | Основное мероприятие 2.5 «Содействие развитию единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | эффективное использование программного обеспечения АЦК-Планирование и АЦК-Финансы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 12 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | В ходе исполнения бюджета за 2023 год приняты 7 решений Собрания Депутатов Углеродовского городского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2023 год. Нормативно-правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса разработаны в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, нарушений по срокам и качеству не установлено. Фактические расходы на содержание Администрации поселения составили 6 349,5 тыс. рублей, что не превышает норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, установленный постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2018 №851. Заключено 73 муниципальных контрактов на сумму 10 042,5 тыс. рублей. Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденный постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 29.12.2017 №145 (изменения внесены постановлениями Администрации Углеродовского городского поселения от 30.10.2018 №81, от 30.04.2019 №46), соответствует приказу УФК по Ростовской области от 13.03.2018№ 14н. Работа ведется с использованием программного обеспечения АЦК-Планирование и АЦК-Финансы. | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 13 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Углеродовского городского поселения» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | х | х | х | - | - | - | - |
| 14 | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Углеродовского городского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 15 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Предельный объем муниципального долга Углеродовского городского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 0,00 тыс. рублей | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 16 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 6485,2 | 6485,2 | 6349,5 | 135,7 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | х | х | х | 6485,2 | 6485,2 | 6349,5 | 135,7 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами» за отчетный период  2023 года

Муниципальная программа Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 07.12.2018 № 96.

На реализацию муниципальной программы предусмотрены ассигнования в сумме 6 485,2 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 6 349,5 тыс.руб., или 97,91% к годовому плану. В 2023 году за  отчетный период заключено 73 муниципальных контрактов на сумму 10 042,5 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Углеродовского городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 –  «Долгосрочное финансовое планирование»  (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 –   «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»     (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Углеродовского городского поселения» (далее – подпрограмма 3);

В соответствии с постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций» рраспоряжением Администрации  Углеродовского городского поселения от 19.12.2018 № 69 утвержден план реализации муниципальной программы  Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2023 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2023 год расходы не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий (1.1 «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала  Углеродовского городского поселения»; 1.2 «Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством  Углеродовского городского поселения о налогах и сборах»; 1.3 «Формирование расходов  бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами»).

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 2023 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 1 – 31.12.2023 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

Принято и реализуется постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 05.06.2019 №56 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Углеродовского городского поселения, оптимизации расходов бюджета Углеродовского городского поселения и сокращению муниципального долга Углеродовского городского поселения до 2024 года».

Для увеличения налогооблагаемой базы ежеквартально проводится работа по выявлению неучтенных объектов недвижимости.

За  2023 год проведено 4 заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налоговых платежей и других обязательных платежей, на заседания было приглашено 80 физических лиц. По результатам заседаний  рассмотрена задолженность в сумме 238,1 тыс. руб.  В результате чего было собрано 22,0 тыс. рублей в бюджеты всех уровней.

Бюджет Углеродовского городского поселения по расходам исполнен в сумме 24 865,6 тыс. рублей, или 91,70 % к годовому плану. В общем объеме расходов программные расходы составили 24 489,1  тыс. рублей, или 91,73%.

На реализацию подпрограммы 2 на 2023 год предусмотрено 6 485,2 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 6 349,5 тыс.руб., или 97,91% к годовому плану.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение пяти основных мероприятий (2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования организации бюджетного процесса»; 2.2 «Обеспечение деятельности Администрации Углеродовского городского поселения»; 2.3  «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения»; 2.4  «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок»; 2.5  «Содействие развитию единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области»).

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 2023 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 2 – 31.12.2023 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

В ходе исполнения бюджета за 2023 год приняты 7 решений Собрания Депутатов Углеродовского городского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2023 год.

Нормативно-правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса разработаны в соответствии  с требованиями бюджетного законодательства.

Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, нарушений по срокам и качеству не установлено.

Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона Фактические расходы на содержание Администрации поселения составили 6 349,5тыс. рублей, что не превышает норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, установленный постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2018 №851. Заключено 71 муниципальных контрактов: услуги связи (№3 от 31.01.2022, №3/23 от 25.10.2023), услуги электроснабжения (№61270501618, №61270501647 от 12.01.2023),   услуги по вывозу ТКО (№3в-17/2023 от 11.01.2023); оказание услуги по информационному и техническому обслуживанию официального сайта (№1 от 11.01.2023); услуги связи (№3 от 12.01.2023);  услуги интернет (№708-3001365 от 17.02.2023, №708-3001365 от 25.10.2023), информационное обслуживание населения ( б/н от 01.02.2023, б/н от 14.03.2023, б/н от 10.05.2023, б/н от 05.02.2023, б/н от 23.08.2023, б/н  от 06.12.2023, б/н от 27.12.2023), взнос в Ассоциацию (№б/н от 06.02.2023); Механизированная очистка снега на автомобильных дорогах(№3 от 30.12.2023; №7 от 31.03.2023); Поставка нефтепродуктов (№4 от 20.02.2023); договор теплоснабжения (№О8-Р от 06.03.2023), Покупка программы (№13 от 20.01.2023,№ К084036/23 от 10.05.2023, №2023.57043 от 10.05.2023, №2426536/23 от 05.10.2023); возмещение части платы за коммунальные услуги (№У-1 от 10.14.2023); противоклещевая обработка (№КШ-01172/063  от 26.04.2023); скашивание травы на обочинах и откосах вдоль автомобильных дорог (№8 от 03.05.2023, №9 от 03.05.2023, №10 от 15.05.2023,№13 от 23.05.2023, №17 от 09.06.2023, №23 от 06.07.2023, №25 от 18.07.2023, №28 от 08.08.2023, №32 от 15.09.2023);услуги по разработке проектной документации (№16 от 01.06.2023); оценка рыночной стоимости жилья (№14 от 29.05.2023); грейдирование дорожного покрытия (№16 от 09.06.2023, №31 от 12.09.2023, №37 от 16.10.2023, №44 от 15.12.2023); обучение (№008/ПК от 30.05.2023, №36 от 04.12.2023); покупка канцтоваров (№6 от 20.03.2023; №21  от 22.06.2023, №30 от 17.08.2023, №38 от 16.10.2023); выполнение работ по полготовки межевого плана (№92 от 11.07.2023); работы по выполнению плана эвакуации людей (№57 от 14.07.2023); работы по восстановлению изношенной горизонтальной разметки на автомобильных дорогах (№26 от 24.07.2023); капитальный ремонт котла №1 (№24 от 24.07.2023); услуги по осуществлению мероприятий по обращению с животными (№2023.880435 от 26.07.2023);  работы по опашке пожароопасных мест на территории (№28 от 03.08.2023); работы по заправке и восстановлению картриджей (№33 от 05.10.2023, №45 от 20.12.2023); работы по выполнению таблички с тактильным шрифтом (№34 от 06.11.2023); работы по проведению проверки определении сметной стоимости (№0947-ПСС/2023 от 13.10.2023); выполнение комплекса работ (№162 от 21.11.2023, №146 от 05.12.2023); услуги по предоставление информации (№41 от 06.12.2023); работы по изготовлении технической документации (№40 от 06.12.2023); актуализация схемы теплоснабжения (№12/23 от 06.12.2023); работы по восстановлению недостающих дорожных знаков (№46 от 06.12.2023); диспансеризация муниципальных служащих (№52 от 06.12.2023); работы по разработке проектно-сметной документации сносу многоквартирных аварийных домов (№39 от 04.12.2023); работы по перезарядке огнетушителей (№272 от 15.12.2023); работы по зимнему  содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог(№43 от 13.12.2023).

На основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденный постановлением Администрации Углеродовского городского  поселения от 29.12.2017 №148 (изменения внесены постановлениями Администрации Углеродовского городского  поселения от 19.09.2018 №99, от 26.04.2019 №41), соответствует приказу УФК по Ростовской области от 13.03.2018 № 14н.

Работа ведется с использованием программного обеспечения АЦК-Планирование и АЦК-Финансы.

На реализацию подпрограммы 3 на 2023 год расходы не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятий (3.1  «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Углеродовского городского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации»).

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в течение 2023 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 3 – 31.12.2023 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

Предельный объем муниципального долга Углеродовского городского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 0,0 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий,  в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2023 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Углеродовского

городского поселения                                                              В.В. Глушков

Исполнитель:

начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В.