РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление № 141

08.10.2024 г.                                                                                                       пос. Углеродовский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения» за 9 месяцев  2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 20.02.2018 № 16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского  поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Углеродовское городское  поселение», -

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения» за 9 месяцев  2024 года  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах Углеродовского городского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Углеродовское городское  поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко.

Глава Администрации Углеродовского

городского поселения                                                              В.В. Глушков

Приложение

к постановлению  Администрации

Углеродовского городского поселения

от    08.10.2024 № 141

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения»  за 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»» | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | х | х | х | 43 828,0 | 43 828,0 | 18 691,1 | 25 076,9 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в Углеродовском городском поселении, в благоустроенные жилые помещения; | 01.01.2024 | 01.10.2024 | 43 828,0 | 43 828,0 | 18 691,1 | 25 076,9 Расходы запланированы на весь год |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу Обеспечение содержания жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Углеродовское городское поселение» в состоянии, обеспечивающем комфортное проживание по договорам социального найма. | х | 01.10.2024 | х | х | х | х |
| 12 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 43 828,0 | 43 828,0 | 18 691,1 | 25 076,9 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | х | х | х | 43 828,0 | 43 828,0 | 18 691,1 | 25 076,9 Расходы запланированы на весь год |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения» за  9 месяцев 2024 года

Муниципальная программа Углеродовского городского поселение « Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 26.09.2019 № 108/2

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 43 828,0 тыс. руб. За 9 месяцев  2024 года  фактические расходы составили  18 691,1 тыс. руб. или 42,65 % к годовому плану.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Углеродовского городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 –  « Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»  (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Углеродовском городском поселении»     (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Углеродовского городского поселения от 19.12.2018  №74 утвержден план реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» за  9 месяцев 2024 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 за 9 месяцев 2024 года предусмотрено  43828,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (1.1 «Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»).

Срок наступления контрольного события подпрограммы 1 – 01.10.2024 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского  поселения « Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий,  в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского  поселения « Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения» за 9 месяцев 2024 год  представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава  Администрации Углеродовского

городского поселения                                                                         В.В.Глушков

Исполнитель:

начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В.