РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление № 78

01.07.2024 г.                                                                                                       пос. Углеродовский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами» за  6 месяцев 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 20.02.2018 № 16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ   Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 36 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», -

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами» за 6 месяцев 2024года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах Углеродовского городского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Углеродовское городское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Тимошенко  Г.В.

Глава Администрации Углеродовского

городского поселения                                                              Глушков В.В.

Приложение

к постановлению Администрации

Углеродовского городского поселения

от 01.07.2024 № 78

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами»

за 6 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | х | х | х | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Углеродовского городского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Проведена актуализация налогооблагаемой базы (вовлечение в налоговый оборот земельных участков). Проводятся заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налоговых платежей и других обязательных платежей, принятие мер по погашению задолженности по налоговым платежам в бюджет поселения согласно утвержденного графика. Обеспечено взаимодействие с Межрайонной ИФНС России №21 по Ростовской области в целях повышения собираемости налоговых доходов. | 01.01.2024 | 01.07.2024 | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством Углеродовского городского поселения о налогах и сборах» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Налоговые льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан в виде освобождения от уплаты земельного налога и налога на имущества признаны эффективными и оставлены без изменения. | 01.01.2024 | 01.07.2024 | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Бюджет Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2024 год сформирован по программной структуре, на основе 8 утвержденных Администрацией Углеродовского городского поселения муниципальных программ. Применяется программная бюджетная классификация. Ассигнования бюджета поселения в проекты муниципальных программ по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства включаются с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств. Бюджет Углеродовского городского поселения по расходам исполнен в 23 983,9 сумме тыс. рублей, или 53,45 % к годовому плану. В общем объеме расходов программные расходы составили 23852,0 тыс. рублей, или 53,54%. | 01.01.2024 | 01.07.2024 | - | - | - | - |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Принято и реализуется постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 22.03.2024 №29 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Углеродовского городского поселения, оптимизации расходов бюджета Углеродовского городского поселения до 2030 года». Для увеличения налогооблагаемой базы ежеквартально проводится работа по выявлению неучтенных объектов недвижимости. За 2 квартал 2024 года проведено 4 заседание Координационного совета по вопросам собираемости налоговых платежей и других обязательных платежей, на заседания было приглашено 69 человек, из них физических лиц 69 человек. По результатам заседаний рассмотрена задолженность в сумме 91,7 тыс. руб. В результате чего было собрано 20,0 тыс. рублей в бюджеты всех Бюджет Углеродовского городского поселения по расходам исполнен в 23 983,9 сумме тыс. рублей, или 53,45 % к годовому плану. В общем объеме расходов программные расходы составили 23852,0 тыс. рублей, или 53,54%. | х | 01.07.2024 | х | х | х | х |
| 6 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | х | х | х | 6553,6 | 6553,6 | 3559,1 | 4316,1 Расходы запланированы до конца года |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования организации бюджетного процесса» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | В отчетном периоде проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета за 2024 год. В ходе исполнения бюджета за 6 месяцев 2024 года приняты 3 решения Собрания Депутатов Углеродовского городского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2024 год. | 01.01.2024 | 01.07.2024 | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности Администрации Углеродовского городского поселения» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Обеспечение деятельности Администрации поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой за 6 месяцев 2024 года, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2024 год. | 01.01.2024 | 01.07.2024 | 7875,2 | 7875,2 | 3559,1 | 4316,1 Расходы запланированы до конца года |
| 9 | Основное мероприятие 2.3 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной Администрацией Углеродовского городского поселения методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, что позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств. ГРБС поселения обеспечено своевременное исполнение расходных обязательств по выплате заработной платы и мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. Бюджет поселения не имеет просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам. | 01.01.2024 | 01.07.2024 | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.4 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; Внесены изменения в постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 29.12.2017 №145 «Об утверждении Порядка осуществления Администрацией Углеродовского городского поселения полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю». Обеспечение использования средств бюджета поселения в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | 01.01.2024 | 01.07.2024 | - | - | - | - |
| 11 | Основное мероприятие 2.5 «Содействие развитию единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | эффективное использование программного обеспечения АЦК-Планирование и АЦК-Финансы | 01.01.2024 | 01.07.2024 | - | - | - | - |
| 12 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | В ходе исполнения бюджета за 2024 год приняты 3 решений Собрания Депутатов Углеродовского городского поселения о внесении изменений в бюджет поселения за 6 месяцев 2024 года. Нормативно-правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса разработаны в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, нарушений по срокам и качеству не установлено. Фактические расходы на содержание Администрации поселения составили 2173,9 тыс. рублей, что не превышает норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, установленный постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2018 №851. Заключено 34 муниципальных контрактов на сумму 4941,7 тыс. рублей. Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденный постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 29.12.2017 №145 (изменения внесены постановлениями Администрации Углеродовского городского поселения от 30.10.2018 №81, от 30.04.2019 №46), соответствует приказу УФК по Ростовской области от 13.03.2018№ 14н. Работа ведется с использованием программного обеспечения АЦК-Планирование и АЦК-Финансы. | х | 01.07.2024 | х | х | х | х |
| 13 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Углеродовского городского поселения» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | х | х | х | - | - | - | - |
| 14 | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Углеродовского городского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) |  | 01.01.2024 | 01.07.2024 | - | - | - | - |
| 15 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Предельный объем муниципального долга Углеродовского городского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 0,00 тыс. рублей | х | 01.07.2024 | х | х | х | х |
| 16 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 7875,2 | 7875,2 | 3559,1 | 4316,1 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | х | х | х | 7875,2 | 7875,2 | 3559,1 | 4316,1 Расходы запланированы до конца года |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами» за 6 месяцев 2024 года

Муниципальная программа Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 07.12.2018 № 96.

На реализацию муниципальной программы предусмотрены ассигнования в сумме 7875,2 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 3559,1 тыс.руб., или 45,19% к годовому плану. В 2024 году за  6 месяцев заключено 34 муниципальных контрактов на сумму 4941,7 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Углеродовского городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 –  «Долгосрочное финансовое планирование»  (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 –   «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»     (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Углеродовского городского поселения» (далее – подпрограмма 3);

В соответствии с постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций» рраспоряжением Администрации  Углеродовского городского поселения от 19.12.2018 № 69 утвержден план реализации муниципальной программы  Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами» за  6 месяцев 2024 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 за 6 месяцев 2024 год расходы не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий (1.1 «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала  Углеродовского городского поселения»; 1.2 «Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством  Углеродовского городского поселения о налогах и сборах»; 1.3 «Формирование расходов  бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами»).

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 6 месяцев 2024 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 1 – 01.07.2024 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

Принято и реализуется постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 22.03.2024 №29 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Углеродовского городского поселения, оптимизации расходов бюджета Углеродовского городского поселения до 2030 года».

Для увеличения налогооблагаемой базы ежеквартально проводится работа по выявлению неучтенных объектов недвижимости.

За  2 квартал 2024 года проведено 4 заседание Координационного совета по вопросам собираемости налоговых платежей и других обязательных платежей, на заседания было приглашено 69 человек, из них физических лиц 69 человек. По результатам заседаний  рассмотрена задолженность в сумме 91,7 тыс. руб.  В результате чего было собрано 20,0 тыс. рублей в бюджеты всех уровней.

На реализацию подпрограммы 2 за 6 месяцев 2023 год предусмотрено сумме 6553,6 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 2797,0 тыс.руб., или 27,17% к годовому плану.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение пяти основных мероприятий (2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования организации бюджетного процесса»; 2.2 «Обеспечение деятельности Администрации Углеродовского городского поселения»; 2.3  «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения»; 2.4  «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок»; 2.5  «Содействие развитию единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области»).

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 6 месяцев 2023 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 2 – 01.07.2023 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

В ходе исполнения бюджета за 2023 год приняты 4 решений Собрания Депутатов Углеродовского городского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2023 год.

Нормативно-правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса разработаны в соответствии  с требованиями бюджетного законодательства.

Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, нарушений по срокам и качеству не установлено.

Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона Фактические расходы на содержание Администрации поселения составили 3559,1 тыс. рублей, что не превышает норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, установленный постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2018 №851. Заключено 34 муниципальных контрактов: услуги связи (№3/24 от 11.01.2024,), услуги электроснабжения (№61270501851, №61270501852 от 11.01.2024),   услуги по вывозу ТКО (№3в-5/2024 от 19.01.2024); оказание услуги по информационному и техническому обслуживанию официального сайта (№1 от 11.01.2024);  услуги интернет (№708-3001365 от 11.01.2024), информационное обслуживание населения ( б/н от 08.05.2024, б/н от 22.05.2024, б/н от 29.05.2024, б/н от 12.06.2024), взнос в Ассоциацию (№б/н от 24.01.2024); услуги по предоставлению теплоснабжения (№08-Р от 29.01.2024); Механизированная очистка снега на автомобильных дорогах(№1 от 11.01.2024; №2 от 15.01.2024, №7 от 14.02.2024); Межевание земли (№15 от 08.02.2024);  Поставка нефтепродуктов (№9 от 22.03.2024); договор теплоснабжения (№О8-Р от 06.03.2023), Покупка программы (№Л69-24 от 09.02.2024,  №15от 05.02.2024,№ К138644/24 от 06.05.2024, №2023.57043 от 10.05.2023); возмещение части платы за коммунальные услуги (№У-1 от 15.02.2024); противоклещевая обработка (№КШ-01214/063  от 22.04.2024); услуги по разработке проектной документации (№16 от 28.05.2024); оценка рыночной стоимости жилья (№8 от 26.02.2024); грейдирование дорожного покрытия (№9 от 18.03.2024, №20 от 13.06.2024); обучение (№008/ПК от 28.05.2024); покупка канцтоваров (№6 от 12.02.2024; №8  от 04.03.2024, №20 от 14.06.2024); сметная документация на  ремонт дороги (№11 от 06.03.2024); схема теплоснабжения (№5 от 27.03.2024) минерализация полос (№14 от 02.05.2024); страхование транспортного средства (№16 от 07.05.2024); покупка легкового автомобиля(№0158300005824000001 от 19.04.2024); заправка картриджа (№16 от 22.05.2024); обслуживание автомобиля (№58 от 31.05.2024);медосмотр предрейсового осмотра водителя (№57 от 21.05.2024); отлов собак (№2024.629484 от 30.05.2024); пожарные извещатели (№40 от 17.06.2024).

На основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденный постановлением Администрации Углеродовского городского  поселения от 29.12.2017 №148 (изменения внесены постановлениями Администрации Углеродовского городского  поселения от 19.09.2018 №99, от 26.04.2019 №41), соответствует приказу УФК по Ростовской области от 13.03.2018 № 14н.

Работа ведется с использованием программного обеспечения АЦК-Планирование и АЦК-Финансы.

На реализацию подпрограммы 3 за 6 месяцев 2024 год расходы не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятий (3.1  «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Углеродовского городского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации»).

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в течение  6 месяцев 2024 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 3 – 01.07.2024 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

Предельный объем муниципального долга Углеродовского городского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 0,0 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий,  в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами» за  6 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Углеродовского

городского поселения                                                              В.В. Глушков

Исполнитель:

начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В.