РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление № 79

01.07.2024 г.                                                                                                       пос. Углеродовский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 6 месяцев 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 20.02.2018 № 16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 36 Устава муниципального образования «Углеродовское городское  поселение», -

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 6 месяцев   202 года  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах Углеродовского городского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Углеродовское городское  поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МБУК «ДК «Горняк» Ефименко В.В., директора МБУК КР «Углеродовская библиотека» Титар  В.С., начальника сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В.

Глава Администрации Углеродовского

городского поселения                                                              В.В. Глушков.

Приложение

к постановлению  Администрации

Углеродовского городского поселения

от    01.07.2024 № 79

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за 6 месяцев  2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Углеродовского городского поселении» | Директор МБУК «ДК « ГОРНЯК» Ефименко В.В., Директор МБУК КСР «УБ» Титар В.С., начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | х | х | х | 3802,8 | 3802,8 | 1750,3 | 2052,5 Мероприятия запланированы на весьгод |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно – досуговой деятельности» | Директор МБУК «ДК « ГОРНЯК» Ефименко В.В., Директор МБУК КСР «УБ» Титар В.С., начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Создание благоприятных условий для организации культурного досуга жителей Углеродовского поселения, удовлетворение общественных потребностей в сохранение и развитии народной традиционной культуры, народного художественного творчества, любительского искусства и другой самодеятельной творческой инициативы. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий: проведения конкурсов, смотров, концертов, праздников, народных гуляний, посвященных знаменательным датам и событиям хутора, района, области, страны. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения. | 01.01.2024 | 01.07.2024 | 3802,8 | 3802,8 | 1750,3 | 2052,5 Мероприятия запланированы на весьгод |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Директор МБУК «ДК « ГОРНЯК» Ефименко В.В., Директор МБУК КСР «УБ» Титар В.С., начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Было проведено 42 мероприятий, количество посетителей 2534 человека. Расходы бюджета МБУК «ДК «Горняк» и МБУК КР «УБ» на выплаты по оплате труда работников культуры составили 1319,9 тыс.рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для бюджетных нужд было заключено 22 договора: коммунальные услуги (№№ SHA02554/61/1от 2401.2024,№ 708-30013 от 12.01.2024,№ 3в-8/2024 от 16.01.2024, № 3в-9/2024 от 12.01.2024, № 61270501890 от 12.01.2024,№3 от 09.01.2024, № 06-Р от 12.01.2024, №2 от 09.01.2024, №146 КСФ/ЗВФ от 12.01.2024, №4 от 12.01.2024); программное обеспечение: ( №К025197/24 от25.01.2024, № К025195/24 от 25.01.2024, №87 от 01.02.2024, Ю-065589 от 03.07.2024); покупка канц.товаров (№209 от 05.02.2024, №4 от 02.04.2024, №246 от 26.06.2024, №125 от 25.03.2024); заправка огнетушителей ( №91 от 13.03.2024); информационное обслуживание сайта (№1 от 12.01.2024, №01/2024 от 15.01.2024); покупка хоз.товаров (№83 от 26.03.2024, №215 от 25.03.2024 ) Основными целями работы с молодежью является приобщение молодежи к культурным ценностям, вовлечение молодежи в активную социально-политическую и культурную жизнь поселка. Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры по состоянию на 01.07.2023 в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 составляет рекомендуемый и равен 42452,9 рублей. На реализацию подпрограммы 1 учтены дополнительные средства на сохранение достигнутого соотношения оплаты труда работников учреждений культуры со средней зарплатой по экономике региона в связи с уточнением оценки показателя «среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)» в Ростовской области 42452,9 | х | 01.07.2024 | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта в Углеродовском городском поселении» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Организация спортивно массовых мероприятий» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Проведение соревнований и участие в соревнованиях | 01.01.2024 | 01.07.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Проведение соревнований и участие в соревнованиях | х | 01.07.2024 | х | х | х | х |
| 7 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | х | х | х | 3802,8 | 3802,8 | 1750,3 | 2052,5 Мероприятия запланированы на весьгод |
|  |  | Участники Директор МБУК «ДК « ГОРНЯК Ефименко В.В., Директор МБУК КСР «УБ» Титар В.С., | х | х | х | 3802,8 | 3802,8 | 1750,3 | 2052,5 Мероприятия запланированы на весьгод |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за 6 месяцев   2024. год

Муниципальная программа Углеродовского городского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 07.12.2018 № 92.

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 3802,8 тыс. руб. За 6 месяцев 2024 года фактические расходы составили 1750,3 тыс. руб. или 46,03 % к годовому плану.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Углеродовского городского поселения. Участники  подпрограмм   - муниципальное бюджетное учреждение культуры «ДК «ГОРНЯК» и муниципальное бюджетное учреждение культуры КР «Углеродовская библиотека».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 –  «Развитие культуры в Углеродовском городском поселении»  (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 –   «Развитие физической культуры и спорта в Углеродовском городском поселении»     (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации  Углеродовского городского поселения от 19.12.2018  №73 утвержден план реализации муниципальной программы  Углеродовского городского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта»за 6 месяцев 2024 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 за 6 месяцев 2024 год предусмотрено 3802,8 тыс. рублей, фактические расходы составили 1750,3 тыс. руб. или 46,03 % к годовому плану.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (1.1 «Развитие культурно – досуговой деятельности»).

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 6 месяцев  2024 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 1 – 01.07.2024 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

Расходы бюджета МБУК «ДК « Горняк» МБУК КР «УБ» на выплаты по оплате труда работников культуры составили  1319,9  тыс. рублей

Для закупки товаров, работ и услуг для бюджетных нужд было заключено   22 договора: коммунальные услуги (№№ SHA02554/61/1от 2401.2024,№ 708-30013 от 12.01.2024,№ 3в-8/2024 от 16.01.2024, № 3в-9/2024 от 12.01.2024, № 61270501890  от 12.01.2024,№3  от 09.01.2024,  № 06-Р от 12.01.2024, №2 от 09.01.2024, №146 КСФ/ЗВФ от 12.01.2024, №4 от 12.01.2024);  программное  обеспечение: ( №К025197/24 от25.01.2024, № К025195/24 от 25.01.2024, №87 от 01.02.2024, Ю-065589 от 03.07.2024);  покупка канц.товаров (№209 от 05.02.2024, №4 от 02.04.2024, №246 от 26.06.2024, №125 от 25.03.2024); заправка огнетушителей ( №91 от 13.03.2024); информационное обслуживание сайта (№1 от 12.01.2024, №01/2024 от 15.01.2024); покупка хоз.товаров (№83 от 26.03.2024, №215 от 25.03.2024 ).

Основными целями работы с молодежью является приобщение молодежи к культурным ценностям, вовлечение молодежи в активную социально-политическую и культурную жизнь поселка.

Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры по состоянию на 01.10.2019 в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 составляет рекомендуемый и равен  42452,9 рублей. На реализацию подпрограммы 1 учтены дополнительные средства на сохранение достигнутого соотношения оплаты труда работников учреждений культуры со средней зарплатой по экономике региона в связи с уточнением оценки показателя «среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)» в Ростовской области 42452,9 рублей.

На реализацию подпрограммы 2 за 6 месяцев 2024 года предусмотрено 0,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 0,0 тыс.руб.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (2.1 «Организация спортивно массовых мероприятий»).

Срок наступления контрольного события подпрограммы 2 – 01.07.2024 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий,  в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 6 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Углеродовского

городского поселения                                                          В.В. Глушков

Исполнители:

директор МБУК «ДК ГОРНЯК» Ефименко В.В.

директор МБУК КР «УБ» Титар В.С.

начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В.