- ПРОЕКТ

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___.06.2024 г.                                                № ___	                        п.Углеродовский

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 11.06.2020  № 130 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Углеродовское городское поселение», в целях обеспечения составления проекта бюджета Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2076 годов, руководствуясь ст. 36 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», Администрация Углеродовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 207 годов согласно приложению.

2. Главному распорядителю средств бюджета поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Углеродовского городского поселения 	                                            В.В. Глушков

Приложение

к постановлению Администрации

Углеродовского городского поселения

от ___ .06.2024 № ___

Порядок и сроки составления проекта бюджета Углеродовского городского поселения Красносулинского района

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Углеродовского городского поселения Красносулинского района по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2025–2027 годы и его обоснования | до 3 июля 2024г. | Сектор экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения Специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации Углеродовского городского поселения |
| 2. | Разработка экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Углеродовского городского поселения и прогноза консолидированного бюджета Углеродовского городского поселения на 2025-2027 годы в части налоговых и неналоговых доходов | до 3 июля 2024 г | Сектор экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения Специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации Углеродовского городского поселения |
| 3. | Подготовка предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов по формам, установленным постановлением Администрации Углеродовского городского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения | до 15 июля 2024 г | Сектор экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения |
| 4. | Подготовка проекта постановления Администрации Углеродовского городского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Углеродовского городского поселения на 2025 –2027 годы» | до 1 августа 2024 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения |
| 5. | Формирование и представление главе Администрации Углеродовского городского поселения параметров бюджета поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета поселения; предельных показателей расходов бюджета поселения | до 30 августа 2024 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения |
| 6. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Углеродовского городского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения | до 16 сентября 2024 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения |
| 7. | Разработка и согласование с сектором экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения проектов муниципальных программ Углеродовского городского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2025 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Углеродовского городского поселения | с 16 сентября по 30 сентября 2024 г. | Ответственные исполнители муниципальных программ Углеродовского городского поселения |
| 8. | Подготовка проекта постановления Администрации Углеродовского городского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Углеродовского городского поселения на 2025–2027 годы» | до 15 октября 2024 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения |
| 9. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения паспортов муниципальных программ Углеродовского городского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 28 ноября 2024 г. | Ответственные исполнители муниципальных программ Углеродовского городского поселения |
| 10. | Подготовка и представление Главе Администрации Углеродовского городского поселения для внесения в Собрание депутатов Углеродовского городского поселения проектов решений Собрания депутатов: - «О бюджете Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»; - «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Углеродовского городского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | до 28 октября 2024 г. до 28 октября 2024 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения Специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации Углеродовского городского поселения |