Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения

**«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»**

за отчетный период 12 месяцев 2014 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. **«Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения»** |
| 1.1  | Основное мероприятие  | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Организация освещения улиц, повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшение экологической обстановки | 01.01.2014 |  31.12.2014 | **459,6** | **459,5** | 459,5 |
| 1.1.1  | *Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения* |  Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору энергоснабжения № 658 от 25.12.2013, договора на выполнение подрядных работ № 9 от 15.05.14, № 25 от 25.08.14 с ИП Перекатьев В.В.(ремонт по уличному освещению), № 30 от 15.05.14 на приобретение электроматериалов. | 01.01.2014 | 31.12.2014  | 459,6 | 459,5 | 459,5 |
| 1.1.2  |  *Информирование населения по вопросам содержания уличного освещения Углеродовского городского поселения* |  Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Размещение на информационных стендах поселения информации по вопросам уличного освещения | 01.01.2014 | 31.12.2014  | - | - | - |
| 1.2 | Контрольное событиеподпрограммы  | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Оплата за электроэнергию уличного освещения Углеродовского городского поселения производится по договору. Произведен ремонт сетей по уличному освещению . | X | 31.12.2014  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. **«Благоустройство территории Углеродовского городского поселения»** |
| 2.1 | Основное мероприятие  | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшение экологической обстановки | 01.01.2014 |  31.12.2014 | **251,6** | **251,4** | 251,4 |
| 2.1.1 | *Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов* |  Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Проведение субботников на территории поселения по уборке несанкционированных свалок, организация вывоза ТБО: заключены договора с ООО «Керамзит» №№ 17,18 от 19.02.14, № 19 от 03.04.14, № 20 от 18.04.14, № 21 от 11.08.14, договор № 3 от 05.08.14 с Герасимов Ю.А., договор № 3 от 22.09.14 и № 4 от 06.10.14 с ИП Иванов Н.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014  | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 2.1.2 | *Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования* |  Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Повышение уровня благоустройства территории поселения, заключение трудовых договоров на покос травы | 01.01.2014 |  31.12.2014 | 91,6 | 91,4 | 91,4 |
| 2.1.2.1 | *Проведение ремонтов объектов благоустройства* | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Сотрудниками Администрации, учреждений культуры, школы на субботниках приведены в порядок памятники, территории учреждений. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | *-* | *-* | *-* |
| 2.1.2.2 | *Проведение противоклещевой обработки мест общего пользования* | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования по договору № 822/060 от 11.04.14 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии РО» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | *9,6* | *9,6* | *9,6* |
| 2.1.2.3 | *Выявление мест произрастания сорной и карантинной растительности, организация и проведение работ по ее уничтожению* | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Заключены договора № 1 от 27.05.14 и № 2 от 07.07.14 с Иванов Н.Ю. по обкосу и ликвидации карантинных растений | 01.01.2014 | 31.12.2014 | *34,5* | *34,5* | *34,5* |
| 2.1.2.4 | *Выявление и отлов безнадзорных животных* | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Заключен договор № 57 от 12.05.14 с Гуковским МУП «ПО ЖКХ» на оказание услуг по регулированию численности безнадзорных животных | 01.01.2014 | 31.12.2014 | *19,8* | *19,8* | *19,8* |
| 2.1.2.5 | *Содержание и ремонт объектов благоустройства* | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Заключены договора №№ 45,46 от 31.07.14 на выполнение работ и услуг с УМП «БТИ», договор розничной купли-продажи № 31 от 22.04.14 с ИП Керимов И.А. на приобретение строительных материалов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | *27,7* | *27,5* | *27,5* |
| 2.1.3 | *Информирование населения по вопросам благоустройства* | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Размещение на информационных стендах поселения информации по вопросам благоустройства | 01.01.2014 | 31.12.2014  | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы  | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок. Сотрудниками Администрации, учреждений культуры, школы на субботниках приведены в порядок памятники, территории учреждений.Производится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности, организация и проведение работ по ее уничтожению.Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводится работа по выявлению и отлову безнадзорных животных. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. | X |  31.12.2014 | X | X | X |
| 3 Подпрограмма 3. **«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Углеродовского городского поселения»**  |
| 3.1 | Основное мероприятие | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями в 2015 году | 01.01.2014 |  31.12.2014 | **456,0** | **454,2** | - |
| 3.1.1 | *Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов* |  Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями в 2015 году | 01.01.2014 |  31.12.2014 | 456,0 | 454,2 | - |
| 3.1.2 | *Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства* |  Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями | 01.01.2014 |  31.12.2014 | - | - | - |
| 3.1.3 | *Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства* | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Размещение на информационных стендах поселения информации по вопросам ЖКХ | 01.01.2014 |  31.12.2014 | - | - | - |
| 3.2 | Контрольное событие подпрограммы  | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | повышение удовлетво-ренности населения Углеродовского городского поселения уровнем коммунального обслуживания;снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | X | 31.12.2014  | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Углеродовского городского поселения Е.П.Буравикова