Российская Федерация

Администрация                                                                                                   Углеродовского городского поселения

Красносулинского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2014 года                             № 39  	                          п. Углеродовский

Об утверждении муниципальной

программы Углеродовского городского

поселения «Обеспечение доступным

и комфортным жильем населения

Углеродовского городского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского  поселения  от 06.09.2013 № 106 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ Углеродовского городского  поселения и методических рекомендаций» и  постановлением  Администрации Углеродовского городского поселения  от 06.09.2013 № 107 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Углеродовского городского поселения», руководствуясь  ст. 30 Устава муниципального  образования «Углеродовское городское  поселение»,  Администрация Углеродовского городского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную  программу Углеродовского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения»   согласно приложению № 1.

2.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой .

Глава Углеродовского

городского поселения                                                                    Е.П. Буравикова

Приложение№ 1

к постановлению Администрации

Углеродовского городского  поселения

от  28.03.2014г    №  39

Муниципальная программа Углеродовского городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Углеродовского городского поселения»

ПАСПОРТ

Муниципальная программа Углеродовского городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Углеродовского городского поселения»

| Наименование муниципальной программы Углеродовского городского поселения | – | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения» (далее – программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы Углеродовского городского поселения | – | Администрация Углеродовского городского поселения |
| Соисполнители Муниципальной программы Углеродовского городского поселения | – | отсутствуют |
| Участники Муниципальной программы Углеродовского городского поселения | – | Администрация Углеродовского городского |
| Подпрограммы Муниципальной программы Углеродовского городского поселения | – | 1. Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан; |
| Программно-целевые инструменты Муниципальной программы Углеродовского городского поселения | – | отсутствуют |
| Цель Муниципальной программы Углеродовского городского поселения | – | - переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в благоу- строенные жилые помещения; - ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу. |
| Задачи Муниципальной программы Углеродовского городского поселения | – | - разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу; - формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу; |
| Целевые показатели Муниципальной программы Углеродовского городского поселения | – | доля граждан, реализовавших свое право на переселение из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения; доля ликвидированного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу. |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной программы Углеродовского городского поселения | – | Срок реализации 2014-2020 годы, этапы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | Общий объем финансирования на весь период реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения – 9680,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году –0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 9680,2 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году –0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 8934,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году –8934,6 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования из бюджета района –580,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году –0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0тыс. рублей; в 2016 году –0,00 тыс. рублей; в 2017 году – 580,8 тыс. рублей; в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей Объем финансирования из бюджета поселения–164,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году –0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году –0,00 тыс. рублей; в 2017 году – 164,6 тыс. рублей; в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы Углеродовского городского поселения | – | переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу в благоу- строенные жилые помещения; - ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу. |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния обеспечения доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения.

Реализация права граждан на жилище, обеспечение достойных и доступных условий проживания – одна из фундаментальных задач правового государства. Программа направлена  на реализацию одного из приоритетных направлений национального проекта «доступное и комфортное жилье - гражданам России»

Развитие жилищного строительства является приоритетным направлением социально-экономического развития Углеродовского городского поселения.

Настоящая программа, исходя из тенденций развития строительного комплекса и жилищного строительства, призвана обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих проблемных вопросов в этой сфере.

К рискам реализации программы следует отнести следующие:

Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, снижению темпов экономического роста и доходов населения Углеродовского городского поселения. Учитывая, опыт последнего финансово - экономического кризиса, оказавший существенное  негативное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства, такой риск для реализации программы может быть качественно  оценен как высокий.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда, а также потребовать концентрацию бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф. Управление организационными и социальными рисками будет обеспечено в рамках существующей структуры управления за счет мониторинга реализации мероприятий программы и корректировки (при необходимости) целевых индикаторов.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации, муниципальной программы.

Все мероприятия программы направлены на развитие жилищного строительства в рамках реализации приоритетных направлений муниципальной политики в жилищной сфере деятельности.

Цель программы - повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан и переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения.

Для достижения цели программы необходимо решение следующих задач:

разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу;

- формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу;

Решение данной задачи характеризует показатель:

-  доля граждан,  реализовавших свое право на  переселение из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения;

-доля ликвидированного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу.

Кроме того, в целях обеспечения эффективного управления реализацией программы решаются следующие задачи:

обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций;

повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере реализации программы;

повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации программы;

информационное обеспечение реализации программы и мониторинг ее реализации.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Углеродовского городского поселения и их значениях приведены в приложении № 3 программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы Углеродовского городского поселения  приведены в приложении № 4 к программе.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения:

-переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения;

- ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу

Срок реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения рассчитан на семь лет – с 2014 по 2020 годы.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

Поставленные в рамках программы задачи требуют дифференцированного подхода к их решению. В этой связи в муниципальной  программе Углеродовского городского поселения сформирована  подпрограмма:

1. Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан;

В муниципальной программе не предусматривается реализация ведомственных целевых программ.

Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующих задач муниципальной программы Углеродовского городского поселения

Подпрограмма 1. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» направлена на оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

В рамках подпрограммы будут реализованы мероприятия:

- переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу.

Мероприятия носят социальный характер и направлены на создание органами  местного самоуправления условий для осуществления гражданами права на безопасные условия проживания.

- ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 1 к программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы.

|  | Общий объем финансирования на весь период реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения – 9680,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 9680,2 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году –0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 8934,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году –8934,6 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования из бюджета района – 580,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году –0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году –0,00 тыс. рублей; в 2017 году – 580,8 тыс. рублей; в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей Объем финансирования из бюджета поселения – 164,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году –0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году –0,00 тыс. рублей; в 2017 году – 164,6 тыс. рублей; в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей |
| --- | --- |

Расходы бюджета поселения на реализацию программы  приведены в приложении № 5 к программе.

Расходы областного бюджета и бюджета поселения на реализацию программы  приведены в приложении № 2 к программе.

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться с использованием показателей выполнения программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых, позволяют проанализировать ход выполнения Программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности муниципальной программы Углеродовского городского поселения (далее – Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам программы) и по итогам реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

степень достижения запланированных результатов (целей и решения задач) муниципальной программы Углеродовского городского поселения, (оценка результативности);

степень соответствия затрат запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

эффективность использования средств областного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная оценка социальной эффективности муниципальной  программы Углеродовского городского поселения, на основе анализа достижения ожидаемых результатов программы.

Расчет результативности по каждому показателю муниципальной  программы Углеродовского городского поселения, проводится по формуле:

,

где Ei – степень достижения i – показателя программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

TNi – установленное программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения, в целом проводится по формуле:

E= ,

где Е – результативность реализации программы (процентов);

n – количество показателей программы.

В целях оценки достижения запланированных результатов программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности Е равно или более 80 процентов, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Е равно или более 50 процентов, но менее 80 процентов, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Е менее 50 процентов, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета района на реализацию муниципальной  программы Углеродовского городского поселения ,планированному уровню производится по следующей формуле:

где П – полнота использования бюджетных средств;

ЗФ – фактические расходы бюджета района на реализацию программы в соответствующем периоде;

ЗП – запланированные бюджетом района расходы на реализацию программы в соответствующем периоде.

В целях оценки соответствия фактических затрат   бюджета поселения на реализацию муниципальной программы Углеродовского городского поселения к запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности Е и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или более 80 процентов, то степень соответствия фактических затрат областного бюджета на реализацию программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности Е менее 80 процентов, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П менее 100 процентов, то степень соответствия фактических затрат  бюджета района на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств   бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы Углеродовского городского поселения проводится по  следующей формуле:

где Э – эффективность использования средств   бюджета поселения ;

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

Е – показатель результативности реализации программы.

В целях оценки эффективности использования средств  бюджета поселения при реализации муниципальной  программы Углеродовского городского поселения устанавливается следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств   бюджета поселения Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств   бюджета поселения Э менее 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств   бюджета поселения Э более 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы,  внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Углеродовского городского поселения об утверждении муниципальной программы:

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения об изменениях и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы);

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение комиссии Администрации Углеродовского городского проект постановления Администрации Углеродовского городского поселения об утверждении отчета в соответствии с Регламентом;

проводит  оценку эффективности реализации муниципальной программы, по результатам которой может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Администрации Углеродовского городского поселения вносит изменения в постановление, утвердившее муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы в реализации, которой предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года;

представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Информация о реализации муниципальной программы подлежит размещению на сайте Администрации Углеродовского городского поселения.

Подпрограмма  «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»

| Наименование подпрограммы | – | «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Углеродовского городского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Углеродовского городского поселения, |
| Программно-целевые инструменты | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |
| Задачи подпрограммы | – | переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции; жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | – | площадью многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012 года, подлежащим отселению до 31 декабря 2017 года; площадью ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2013, по годам реализации до 31декабря 2017 года. количеством семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | срок реализации 2014-2020 годы, этапы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | Общий объем финансирования на весь период реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения – 9680,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году –0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 9680,2 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году –0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 8934,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 8934,6 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования из бюджета района – 580,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 0,00 тыс. рублей; в 2015 году – 0,00тыс. рублей; в 2016 году –0,00 тыс. рублей; в 2017 году – 580,8 тыс. рублей; в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей Объем финансирования из бюджета поселения – 164,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году –0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году –0,00 тыс. рублей; в 2017 году – 164,6 тыс. рублей; в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | – | будет ликвидирован многоквартирный аварийный жилищный фонд, площадью 372,0 кв.м, признанный таковым на 01.01.2017; гражданам (семьям), признанным нуждающимися в жилых помещениях, будут предоставлены меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий; |

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы.

Одним из приоритетов государственной политики является поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Мероприятия по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции носят социальный характер и направлены на создание органами государственной власти и органами местного самоуправления условий для осуществления гражданами права на безопасные условия проживания.

В муниципальном образовании решение проблемы переселения граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, усложнено отсутствием жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда для переселения граждан.

Результатом реализации мероприятий станет не только решение проблемы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, но и улучшение среды поселения за счет комплексного освоения территории после ликвидации жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

В рамках мероприятий подлежат переселению граждане, проживающие в многоквартирном жилищном фонде, признанном в установленном порядке непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.

Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан является полномочиями органов местного самоуправления.

В период 2014-2017 годов планируется ликвидировать весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым по состоянию на 01.01.2013 г. Его площадь закреплена в «дорожной карте» (сформирована в соответствии с данными  Углеродовского городского поселения, и составляет          372,0 кв.м. На данной площади проживает 8 семей.

Конечными результатами реализации мероприятий в 2014-2017 года будет являться ликвидация 372,0 кв. м аварийного жилищного фонда, переселение   8 семей.

Невыполнение запланированных показателей мероприятия Подпрограммы 2 может быть следствием несвоевременного ввода строящихся домов в эксплуатацию (при реализации соответствующего способа отселения граждан), отсутствия предложений на рынке недвижимости жилых помещений, соответствующих площадей, отсутствие согласованных решений с отселяемыми гражданами в вопросе выбора способа отселения.

В целях недопущения отклонения от запланированных показателей ответственным исполнителем  мероприятия Подпрограммы  будет осуществлен всесторонний контроль качества формирования документов, детального планирования мероприятий в соответствии с предусмотренными направлениями реализации при подготовке к каждому очередному году.

Перед органами местного самоуправления стоит задача постановки на квартирный учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Подпрограммой  реализуются мероприятия, связанные с обеспечением жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях:

переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели индикаторы, основные ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации, подпрограммы муниципальной программы.

Цель подпрограммы – исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

-переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного      непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или   реконструкции.

Достижение данной задачи измеряется:

площадью многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2013 года, подлежащим отселению до 31 декабря 2017 года;

площадью ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2013, по годам реализации до 31декабря 2017 года.

количеством семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции;

Ожидаемый результат реализации подпрограммы:

ликвидация аварийного жилищного фонда площадью 372,0  тыс. кв. м жилья;

получение мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий 8 семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;

приобретение (строительство) жилых помещений общей площадью 267,5  кв. м,

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы  и их значениях приведены в приложении № 3 к программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) подпрограммы  приведены в приложении № 4 к программе.

Срок реализации подпрограммы  2– с 2014 по 2020 годы.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ подпрограммы муниципальной программы.

1.Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции

В рамках реализации мероприятия подлежат расселению многоквартирные дома, признанные аварийными до 01.01.2013 г., в порядке очередности, исходя из даты признания.

Решение о необходимости незамедлительного переселения граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, принимается ответственным исполнителем мероприятий на основании подтвержденных сведений о наличии угрозы жизни и здоровью граждан либо в целях ликвидации последствий пожара, взрыва или обрушения жилого дома.

Переселение граждан осуществляется следующими способами:

приобретение муниципальными образованиями жилых помещений на первичном или вторичном рынке, в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов, срок ввода в эксплуатацию которых запланирован не позднее III квартала года, следующего за годом выделения средств на реализацию мероприятий;

строительство домов, при условии их ввода в эксплуатацию не позднее III квартала года, следующего за годом выделения средств на реализацию мероприятий.

Граждане, проживающие в жилом помещении муниципального жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, и выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

Граждане, проживающие в жилом помещении муниципального жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, имеют право на получение вне очереди жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма. Жилое помещение должно предоставляться гражданам общей площадью на одного человека не менее нормы предоставления, установленной органами местного самоуправления.

Приобретение за счет средств областного и (или) бюджета поселения,  жилых помещений для последующего предоставления гражданам, проживающим в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, осуществляется в пределах расчетной стоимости жилых помещений, определяемой как произведение общей площади жилого помещения, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Ростовской области.

В случае предоставления жилых помещений гражданам, проживающим в жилых помещениях муниципального жилищного фонда и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, общая площадь приобретаемого жилого помещения, превышающая общую площадь отселяемого жилого помещения, оплачивается за счет средств бюджета поселения  и (или) областного бюджета исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Ростовской области.

В случае отсутствия подходящих по метражу жилых помещений органы местного самоуправления вправе приобретать за счет средств областного и бюджета поселения жилые помещения, общая площадь которых может отличаться от установленной нормы предоставления не более чем на 10 процентов. При этом гражданам может быть предоставлено несколько жилых помещений.

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке в соответствии с реальными потребностями исходя из особенностей категории.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы.

Общий объем финансирования на весь период реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения – 9680,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году –0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 9680,2 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году –0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 8934,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 8934,6 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования из бюджета района – 8934,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 0,00тыс. рублей; в 2015 году – 0,00 тыс. рублей; в 2016 году –0,00 тыс. рублей; в 2017 году – 8934,6 тыс. рублей; в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей Объем финансирования из бюджета поселения – 164,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году –0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году –0,00 тыс. рублей; в 2017 году – 164,6 тыс. рублей; в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей.

Будет ликвидирован многоквартирный аварийный жилищный фонд, площадью 372,0 кв.м, признанный таковым на 01.01.2017; гражданам (семьям), признанным нуждающимися в жилых помещениях, будут предоставлены меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий;

Расходы  областного бюджета, бюджета района и бюджета поселения  на реализацию подпрограммы   приведены в приложении № 2 к программе.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и бюджета поселения, подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 1

муниципальной программе

Углеродовского городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Углеродовского городского поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы | Соисполнители, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия мунципальной программы | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия муниципальной программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. -переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу; | Администра- ция Углеродовского городского поселения | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Углеродовского городского поселения | недостижение запланированных показателей | целевые показатели (индикаторы) 1муниципальной программы |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. -ликвидация жилищного фонда,признанного аварийным и подлежащим сносу. | Администра- ция Углеродовского городского поселения | 2014 | 2020 | Повышение качества проживания на территории Углеродовского городского поселения. | Повышение социальной напряженности | целевые показатели (индикаторы) 2муниципальной программы |

Приложение 2

муниципальной программе

Углеродовского городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Углеродовского городского поселения»

Расходы областного бюджета, бюджета поселения,

и внебюджетных источников

на реализацию муниципальной  программы

| статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов, (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения» | всего | 9680,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9680,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 8934,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8934,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты района | 580,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты поселения | 164,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | всего | 9680,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9680,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 9680,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9680,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 580,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 164,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

муниципальной программе

Углеродовского городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Углеродовского городского поселения»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной  программы, подпрограмм муниципальной  программы и их значения

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Углеродовского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля граждан, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве граждан - претендентов на получение государственной поддержки. | процентов | 0,0 | 0,0 | 93,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | доля ликвидированного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу . | процентов | 0,0 | 0,0 | 93,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 1.Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | площадью многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012 года, подлежащим отселению до 31 декабря 2015 года; | кв.м | 372,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | площадью ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2013, по годам реализации до 31декабря 2017 года. | кв.м | 372,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 372,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | количеством семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции; | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4

муниципальной программе

Углеродовского городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Углеродовского городского поселения»

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели, используемые при расчете показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | доля граждан, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве граждан - претендентов на получение государственной поддержки | проценты | Дг.=Кр.*100 Коб Отношение количества жителей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий к общему количеству жителей имеющих право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий , умноженное на 100, где | Дг.- доля граждан, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий Кр- количество жителей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий |
| 2. | доля ликвидированного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу . | проценты | Дл.=Пл.*100 Поб. Отношение количества ликвидированного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу к общему количеству жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу, умноженное на 100, где | Дл.- доля ликвидированного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу; Пл.- количество ликвидированного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу; Поб.- общее количество жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу. |

Приложение 5

муниципальной программе

Углеродовского городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Углеродовского городского поселения»

Расходы бюджета поселения  на реализацию муниципальной  программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Р3Пр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципаль- ная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения» | Администрация Углеродовского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Администрация Углеродовского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | -переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу; | Администрация Углеродовского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | - ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подле-жащим сносу | Администрация Углеродовского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |