Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Углеродовского городского поселения

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

29. 03. 2018	               № 23/3 	               п.Углеродовский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 20.02.2018г.  №16/1  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Углеродовского городского  поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования  «Углеродовское городское  поселение», Администрация Углеродовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Углеродовского городского  поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации  Углеродовского городского  поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Углеродовского

городского  поселения                                               Е. П. Буравикова

Приложение

к постановлению

Администрации

Углеродовского

городского поселения

от 29.03.2018 № 23/3

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2017 год

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период.

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Углеродовского городского поселения  от 24.10.2013 № 87 (далее муниципальная программа) в 2015 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах.

С целью снижения рисков возникновения и масштабов пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи по:

-обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Углеродовского городского поселения  решены задачи по:

- обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения»:

Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров.

По основному  мероприятию 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» достигнуты следующие результаты:

- на 30 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа с гражданами по предупреждению происшествий на водных объектах; установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено».

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в Приложении № 2.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  состоит из трех подпрограмм:

- Пожарная безопасность.

- Защита от чрезвычайных ситуаций.

- Обеспечение безопасности на водных объектах.

В подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения». По итогам реализации данного основного мероприятия в 2017 году были достигнуты следующие результаты:

-в  Администрации поселения имеются 5 ранцевых огнетушителей, 1 противопожарный щит;

-на 24 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности;

- проведено 15 заседаний КЧС и ОПБ, рассматривались вопросы о мерах по предотвращению и распространению ландшафтных пожаров на территории Углеродовского городского поселения, об обеспечении пожарной безопасности в летний пожароопасный период 2017 года и выполнении органом местного самоуправления поселения первичных мер ПБ в период подготовки к пожароопасному периоду, о своевременном установлении особого противопожарного периода, о развитии добровольчества на территории поселения и мерах по оснащению добровольных пожарных дружин, о мерах по обеспечению пожарной безопасности в период проведения Новогодних и Рождественских праздников;

-заключен договор с ВДПО Красносулинского района по зарядке огнетушителей.

В подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация  одного основного мероприятия:

Основное мероприятие 2.1  «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций». По итогам реализации данного основного мероприятия в 2017 году были достигнуты следующие результаты:

-проведено обучение руководящего состава, должностных лиц и специалиста по делам ГО и ЧС по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС (заключены муниципальные контракты  с МБУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» г.Новошахтинска);

-проведено 15 заседаний КЧС и ОПБ, рассмотрены вопросы по организации подготовки и проведения Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне, о проведении командно-штабного учения по ГО на территории поселения;

-на 24 сходах  граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведению жителей при возникновении ЧС.

В подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрена реализация одного основного мероприятия:

Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах». По итогам реализации данного основного мероприятия в 2017 году были достигнуты следующие результаты:

- проведено 15  заседаний КЧС и ОПБ, на 24 сходах  граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, о мерах безопасности поведения на льду, на водоемах организована установка предупреждающих знаков «Купаться запрещено»

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы проходила по плану и никакие факторы не оказывали влияние на основные параметры и  ход реализации муниципальной программы, а также на  достижение целей муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» программы в 2017 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 97,7 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за отчетный период составляет – 95,4 тыс. рублей, или 98 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год также приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Результативность реализации основных мероприятий  муниципальной программы и подпрограмм определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» предусмотрено достижение 2-х показателей   (индикаторов). По данным показателям (индикаторам) в 2017 году достигнуты плановые значения (перевыполнены):

- количество обученных специалистов Администрации Углеродовского городского поселения – 8 специалистов;

- охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения – 90 процентов.

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» не запланировано достижение 1 показателя (индикатора):

-количество обученных лиц в области пожарной безопасности.

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» запланировано достижение 3-х показателей (индикаторов). По двум показателям (индикаторам) достигнуты плановые значения:

- количество информации  по профилактическим мероприятиям – 100 единиц;

- охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения – 2,3 тысячи человек.

Достижение третьего показателя (индикатора) - количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты -  не было запланировано.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» запланировано достижение 2-х показателей (индикаторов). По данным показателям (индикаторам) достигнуты плановые значения:

- количество лекций и бесед, проведенных с жителями, в общеобразовательных и других учебных заведениях Углеродовского городского поселения - 13 единиц;

-количество приобретенных средств для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах – 4 единицы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2015 год приведены в таблице № 1 к настоящему отчету.

Раздел 7. Информация о внесенных ответственным 
исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2017 году в муниципальную программу внесено 2 изменения, в том числе:

1. Постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 17.01.2017 № 6 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 87 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

2.Постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 29.12.2017 № 140 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 87 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Раздел 8. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является  выполнение всех запланированных мероприятий и достижение  плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 97,7,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило – 95,4 тыс. рублей, или 96 процентов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2017 год установлено, что из 8 целевых показателей достигли своих плановых значений  все 8 показателей.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.3 - 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 3.2  - 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм Эо  равна: 10:10=1, что характеризует высокий  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения  СРом составила: 4:4 = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения  рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Углеродовского городского поселения    СРм равна: 4:4=1.

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета  Углеродовского городского поселения  ССуз равна: 97,7:95,4=1.

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1:1=1.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы по формуле:

УРпр = Эо *0,5+ СРом *0,3+ Эис *0,2  и составил:

УРпр = 1*0,5+1*0,3+1*0,2=1.

Уровень реализации муниципальной программы в 2017 году признан высоким. Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2017 году.

Раздел 9. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 10. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Приложение 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Углеродовского городского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 97,7 | 97,7 | 95,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 97,7 | 97,7 | 95,4 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | всего | 3,1 | 3,1 | 0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3,1 | 3,1 | 0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | всего | 3,1 | 3,1 | 0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3,1 | 3,1 | 0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций » | всего | 2,3 | 2,3 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2,3 | 2,3 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.2. «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | всего | 95,4 | 95,4 | 95,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 95,4 | 95,4 | 95,4 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | всего | 12,7 | 12,7 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 12,7 | 12,7 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 3.1. «Предупреждение происшествий на водных объектах» | всего | 12,7 | 12,7 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 12,7 | 12,7 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Углеродовского городского  поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Углеродовского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество обученных специалистов Администрации Углеродовского городского поселения | человек | 2 | 4 | 8 | В целях правильной организации действий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |
| 2. | Охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | 90 | 90 | 90 | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | человек | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Зашита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество информации по профилактическим мероприятиям | единиц | 2 | 100 | 100 | - |
| 2.2. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | - | - | - | - |
| 2.3. | Охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения | тысяч человек | 2,3 | 2,3 | 2,3 | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество лекций и бесед, проведенных с жителями, в общеобразовательных и других учебных заведениях Углеродовского городского поселения | единиц | 21 | 24 | 24 | - |
| 3.2. | Количество приобретенных средств для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | единиц | 4 | 4 | 4 | - |

Приложение № 3

- к отчету о реализации муниципальной программы

- Углеродовского городского поселения

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

- обеспечение пожарной безопасности и безопасности

- людей на водных объектах за 2017 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ермакова Н.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | X | X | X | 1,0 | 1,0 | 0,0 | - | 1,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ермакова Н.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Углеродовского городского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Информирование населения по вопросам пожарной безопасности» | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ермакова Н.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ермакова Н.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Углеродовского городского поселения | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |
| 5 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»» | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ермакова Н.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3,1 | 3,1 |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ермакова Н.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | X | X | 2,3 | 2,3 | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ермакова Н.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. «Информирование населения по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций» | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ермакова Н.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 9 | Контрольное событие программы 2.1. | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ермакова Н.В.. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, обеспечение и поддержание высокой готовности сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ермакова Н.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | X | X | X | 12,7 | 12,7 |  |  | - |
| 11 | Основное мероприятие 3.1. «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ермакова Н.В.. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Углеродовского | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 12,7 | 12,7 |  |  | - |
| 12 | Контрольное событие программы 3.1. | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ермакова Н.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Углеродовского | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13 | Итого по муниципальной программе | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ермакова Н.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | X | X | X | 97,7 | 97,7 | 95,4 | 95,4 | 2,3 тыс. рублей |
|  |  | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ермакова Н.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Углеродовского городского поселения | X | X | 97,7 | 97,7 | 95,4 | 95,4 | 2,3 тыс. рублей |