РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2019                                                  №61  	                        п.Углеродовский

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 17.08.2007  № 15 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Углеродовское городское поселение», в целях обеспечения составления проекта бюджета Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», Администрация Углеродовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению.

2. Главному распорядителю средств бюджета поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

И.о. Главы Администрации

Углеродовского городского поселения 	                                            С.Г.Ильяев

Приложение №1

к постановлению Администрации

Углеродовского городского поселения

от 28.06.2019 №61

составления проекта бюджета Углеродовского городского поселения Красносулинского района

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка и представление в Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Углеродовского городского поселения Красносулинского района по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020–2022 годы и его обоснования | до 20 июля 2019 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации Углеродовского городского поселения |
| 2. | Подготовка проекта постановления Администрации Углеродовского городского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Углеродовского городского поселения на 2020 –2022 годы» | до 07 августа 2019 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения |
| 3. | Подготовка предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по формам, установленным постановлением Администрации Углеродовского городского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения | до 27 августа 2019 г | Сектор экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения |
| 4. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения по администрации и бюджетному учреждению на 2020– 2022 годы | в течение 2 недель после поступления правового акта Правительства Ростовской области об утверждении объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения на 2020 – 2022 | МКУ «Отдел капитального строительства» Специалист 1 категории сектора экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения |
| 5. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, нормативов накопления твердых коммунальных отходов по администрации и бюджетному учреждению, на 2020–2022 годы | в течение 2 недель после поступления правового акта Правительства Ростовской области сельского поселения об утверждении объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов на 2020–2022 годы | МКУ «Отдел капитального строительства» Специалист 1 категории сектора экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения |
| 6. | Формирование и представление главе Администрации Углеродовского городского поселения параметров бюджета поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета поселения; предельных показателей расходов бюджета поселения | до 20 сентября 2019 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения |
| 7. | Разработка и согласование с сектором экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения проектов муниципальных программ Углеродовского городского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2020 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Углеродовского городского поселения | до 18 октября 2019 г. | Ответственные исполнители муниципальных программ Углеродовского городского поселения |
| 8. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Углеродовского городского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения | до 18 октября 2019 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения |
| 9. | Подготовка проекта постановления Администрации Углеродовского городского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Углеродовского городского поселения на 2020–2022 годы» | до 25 октября 2019 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения |
| 10. | Подготовка проекта постановления Администрации Углеродовского городского поселения об основных направлениях долговой политики Углеродовского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (при необходимости) | до 25 октября 2019 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения |
| 11. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения паспортов муниципальных программ Углеродовского городского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 11 ноября 2019 г. | Ответственные исполнители муниципальных программ Углеродовского городского поселения |
| 12. | Подготовка и представление Главе Администрации Углеродовского городского поселения для внесения в Собрание депутатов Углеродовского городского поселения проектов решений Собрания депутатов: - «О бюджете Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; - «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Углеродовского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | до 14 ноября 2019 г. до 14 ноября 2019 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации Углеродовского городского поселения |