РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление № 82

20.07.2020 г.                                                                                                       пос. Углеродовский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения» за отчетный период 6 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 20.02.2018 № 16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского  поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Углеродовское городское  поселение», -

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения» за отчетный период 6 месяцев 2020 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Углеродовского городского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Углеродовское городское  поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов В.Ш. Абаринову

Глава Администрации Углеродовского

городского поселения                                                              С.Г. Ильяев

Приложение

к постановлению  Администрации

Углеродовского городского поселения

от    20.07.2020 № 82

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения»  за отчетный период 6 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»» | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | х | х | х | 15317,2 | 15317,2 | 0,0 | 1664,2 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в Углеродовском городском поселении, в благоустроенные жилые помещения; | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 15317,2 | 15317,2 | 0,0 | 1664,2 мероприятие запланировано на год |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу Обеспечение содержания жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Углеродовское городское поселение» в состоянии, обеспечивающем комфортное проживание по договорам социального найма. | х | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 5 | Подпрограмма 2. «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Углеродовском городском поселении» | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | х | х | х | 62,9 | 62,9 | 0,0 | 62,9 мероприятие запланировано до конца года |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по обеспечению перспективных земельных участков документами планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства » | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (Главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | развитие территорий через вовлечение в оборот земельных участков, в том числе для жилищного строительства; актуализация документов территориального планирования, направленная на формирование перспективных земельных участков, в том числе для жилищного строительства; | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 62,9 | 62,9 | 0,0 | 62,9 мероприятие запланировано до конца года |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | создание благоприятных условий в сфере строительства путем уменьшения административной нагрузки; стимулирование развития жилищного строительства, включающее совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья | х | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 12 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 15380,1 | 15380,1 | 13653,0 | 1727,1 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | х | х | х | 15380,1 | 15380,1 | 13653,0 | 1727,1 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения» за отчетный период 6 месяцев 2020 года

Муниципальная программа Углеродовского городского поселение « Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 26.09.2019 № 108/2

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 15 380,1 тыс. руб. За 6 месяцев 2020 года фактические расходы составили 13 653,0 тыс. руб. или 88,0% к годовому плану.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Углеродовского городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 –  « Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»  (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Углеродовском городском поселении»     (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Углеродовского городского поселения от 19.12.2018  №74 утвержден план реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено 15 317,2,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 13 653,0 тыс.руб. или 89,0% к годовому плану.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (1.1 «Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»).

Срок наступления контрольного события подпрограммы 1 – 31.12.2020 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

На реализацию подпрограммы 2 на 2020 год предусмотрено 69,2,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 0,0 тыс.руб., мероприятие запланировано до конца года.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено  выполнение одного основного мероприятия ( 2.1  «Мероприятия  по обеспечению перспективных земельных участков  документами  планировки  территорий с целью формирования территорий для  жилищного  строительства»).

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 6 месяцев 2020 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 2 – 31.12.2020 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского  поселения « Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий,  в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского  поселения « Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения» за 6 месяцев 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава  Администрации Углеродовского

городского поселения                                                              С.Г. Ильяев

Исполнитель:

начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш.