проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление

2019	                                                                 №                                    п.Углеродовский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 20.02.2018 № 16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Углеродовское городское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации Углеродовского

городского поселения                                                                    С.Г.Ильяев

Приложение

к постановлению

Администрации

Углеродовского

городского поселения

от___ 2019  №__

Отчет о реализации муниципальной программы

Углеродовского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2018 год.

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 №87(далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведено 11 заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее по тексту – КЧС и ОПБ), на которых рассматривались вопросы:

1) Утверждение плана работы комиссии на 2018 год.

2) О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод, сокращение возможного ущерба населению и объектам экономики Углеродовского городского поселения в 2018 г.

3) Выработка мер по предотвращению и распространению природных (ландшафтных) пожаров на территории поселения. Готовность сил и средств, для тушения пожаров.

4) О готовности к пожароопасному периоду.

5) О мерах по предотвращению выжигания сухой растительности.

6) Обеспечение пожарной безопасности в летний пожароопасный период и выработка комплекса мероприятий, направленных на предупреждение пожаров в Углеродовском городском поселении.

7) О мерах по подготовке к летнему купальному сезону 2018 года и готовности муниципального образования к обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах.

8) Об обеспечении пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.

9) Обеспечение и соблюдение мер пожарной безопасности в период отопительного сезона.

10) Выработка мер, направленных на повышение безопасности населения на водных объектах в зимний период.

11) О мерах по обеспечению пожарной безопасности в период Новогодних и Рождественских праздников.

- на 34 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соблюдению мер пожарной безопасности;

- в целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории проведено противопожарное опахивание населенных пунктов Углеродовского городского

поселения;

- для предупреждения происшествий на водных объектах установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено». На сходах граждан проводилась разъяснительная работа по предупреждению происшествий по предупреждений происшествий на водных объектах, оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде.

На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде. Проведено 2 беседы в общеобразовательном учебном заведении поселения.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» выполнено в полном объеме. Профилактические мероприятия на сходах граждан, беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров.

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

Проведено 11 заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. На 47 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соблюдению мер пожарной безопасности. Проинформировано 1173 человек, распространено 1173 памяток. Проведено противопожарное опахивание населенного пункта Углеродовского городского поселения (частично).

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» выполнено в полном объеме. Информационно-разъяснительная работа с гражданами по предупреждению происшествий на водных объектах; установка предупреждающих знаков «Купаться запрещено».

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

На 47 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде. Установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено»

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2018 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- несвоевременное поступление доходов в бюджет поселения не позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год составил 115,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет         –     0,0 тыс. рублей;

областной бюджет              –     0,0 тыс. рублей;

бюджет района                    –     0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения              – 115,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники –     0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 26.12.2018 №73 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 27.12.2017 №46 «О бюджете Углеродовского городского  поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 115,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 115,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет        –     0,0 тыс. рублей;

областной бюджет             –     0,0 тыс. рублей;

бюджет района                   –     0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения             – 115,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 102,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет         –     0,0 тыс. рублей;

областной бюджет              –     0,0 тыс. рублей;

бюджет района                    –     0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения              – 102,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники –     0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 12,7 тыс. рублей – экономия по факту оказанных услуг.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2018 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по всем фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 2 «Доля населения оповещаемого муниципальной системой оповещения» – 91%, 91%.

Показатель 3 «Доля населения, которые лично сталкивались с происшествиями на водных объектах» – 3%, 3%.

Показатель 2.1. Количество информации по профилактическим мероприятиям  4, 4.         Показатель 2.2. Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения 2,1/ 2,1

Показатель 3.1 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательном учебном заведении Углеродовского городского       поселения» – 2, 2.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 2   – 1;

степень достижения целевого показателя 3   – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий,  муниципальной программы составляет 1,0/1,0

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

102,8 тыс. рублей / 115,5 тыс. рублей = 0,9

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0=1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 0,9 х 0,2 = 0,98 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы признается высоким.

- Приложение 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Углеродовского городского поселения

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

- обеспечение пожарной безопасности и

- безопасности людей на водных объектах»

- за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Н.В.Ермакова (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | х | х | х | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Углеродовского городского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Н.В.Ермакова (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Профилактические мероприятия на сходах граждан, беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. Проведение противопожарного опахивания населенного пункта Углеродовского городского поселения (частично). Оснащение средствами предупреждения и тушения пожаров. | Проведено противопожарное опахивание населенного пункта Углеродовского городского поселения (частично). Администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров. | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Н.В.Ермакова (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | Проведение заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Проведение информационно-разъяснительной работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соблюдению мер пожарной безопасности. | Проведено 11 заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. На 47 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соблюдению мер пожарной безопасности. Проинформировано 1173 человек, распространено 1173 памяток. Проведено противопожарное опахивание населенного пункта Углеродовского городского поселения (частично). | - |
| 4 | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Н.В.Ермакова (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | х | х | х | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Углеродовского городского поселения | Проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. |  |
| 5 | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Н.В.Ермакова (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обнародование информации по оказанию первой помощи при происшествиях на воде. | Оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде. | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Н.В.Ермакова (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | Установка знаков на водных объектах, в местах, запрещенных для купания. Проведение информационно-разъяснительной работы по предупреждению происшествий на водных объектах | На 47 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде. | - |

- Приложение 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Углеродовского городского поселения

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

- обеспечение пожарной безопасности и

- безопасности людей на водных объектах»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 115,5 | 115,5 | 102,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 115,5 | 115,5 | 102,8 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 102,8 | 102,8 | 102,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 102,8 | 102,8 | 102,8 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Всего | 102,8 | 102,8 | 102,8 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Всего | 12,7 | 12,7 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 12,7 | 12,7 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Всего | 12,7 | 12,7 | 0,0 |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Углеродовского городского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 2. Доля населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | 90 | 91 | 91 | - |
| 3 | Показатель 3. Доля населения, которые лично сталкивались с происшествиями на водных объектах | проценты | - | 3 | 3 | - |
| 4 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 2.1. Количество информации по профилактическим мероприятиям | человек | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Показатель 2.2. Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | тыс.человек | 2,3 | 2,1 | 2,1 |  |
| 6 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатель 3.1. Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Углеродовского городского поселения | единиц | 3 | 2 | 2 | - |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 12 мес. 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Н.В.Ермакова (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Н.В.Ермакова (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Проведено противопожарное опахивание населенных пунктов Углеродовского городского поселения. Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Н.В.Ермакова (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Проведено 11 заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. На 47 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соблюдению мер пожарной безопасности. Проинформировано 1173 человек, распространено 1173 памяток. Проведено противопожарное опахивание населенных пунктов Углеродовского городского поселения (частично). | х | 31.12.2018 | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Н.В.Ермакова (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев)) | х | х | х | 12,7 | 12,7 | 0,0 | 12,7 |
| 5 | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Н.В.Ермакова (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 12,7 | 12,7 | 0,0 | 12,7 |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Н.В.Ермакова (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | На 47сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде. | х | 31.12.2018 | х | х | х | х |
| 10 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 115,5 | 115,5 | 102,8 | 12,7 |
|  |  | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Н.В.Ермакова (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | х | х | х | 115,5 | 115,5 | 102,8 | 12,7 |