проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление

__.______ 2019	 г.                                     №                                               пос. Углеродовский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 20.02.2018 № 16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации Углеродовского

городского  поселения                                                                    С.Г. Ильяев

Приложение

к постановлению

Администрации

Углеродовского

городского поселения

от ___2019  №__

Отчет о реализации муниципальной программы

Углеродовского городского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2018 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2018 год.

В целях создания условий для сохранения, восстановления и развития традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Углеродовского городского поселения, реализации творческого потенциала населения Углеродовского городского поселения, обеспечения свободы  творчества и прав граждан на участие в культурной жизни Углеродовского городского поселения; привлечения к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Углеродовского городского поселения, пропаганды здорового образа, в рамках реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие культуры,  физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 №82 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- формированию единого культурного пространства Углеродовского городского поселения;

- совершенствовать  механизмы обеспечения права граждан на участие в культурной  жизни ;

- сохранять лучшие  традиции культуры поселения;

- обновлять библиотечный фонд;

- развитие массовой физической культуры и спорта;

- совершенствование системы физического воспитания населения;

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено в полном объеме. Создание благоприятных условий  для организации культурного досуга  жителей Углеродовского поселения, удовлетворение общественных потребностей в сохранение и развитии  народной традиционной культуры,  народного художественного творчества, любительского искусства и другой самодеятельной творческой инициативы.

Организация и проведение культурно – массовых мероприятий: проведения конкурсов, смотров, концертов, праздников, народных гуляний,  посвященных знаменательным датам и событиям поселения, района, области, страны. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного  и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения.

По подпрограмме 1 «Развитие культуры» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

Было проведено 180 мероприятий.

Обслужено 12400 читателей, количество посещений библиотеки составило 12600 человек, услуги книговыдачи 18000 экземпляров.

Расходы бюджета МБУК «ДК «Горняк» и н МБУК «Углеродовская библиотека»  на выплаты по оплате труда работников культуры составили  1779,8 тыс.рублей.

Мероприятия 2018 года прошли в рамках объявленного Президентом РФ Года волонтера.

Начался год с проведения праздников Рождества, прошли всевозможные игры, колядки, конкурсы, спортивные мероприятия, викторины. В январе было организованно и проведено мероприятие посвященное Дню Памяти геноцида против казачества. В феврале прошли митинги, посвященные освобождения местности от фашистских захватчиков «Память жива». В честь 75-летия Победы в Сталинградской битве по всей России проходили всероссийская акция «Память в танце – Случайный вальс», праздничные мероприятия «С песней к Победе!».

В преддверии летних каникул в день защиты детей состоялась театрализованная игровая программа. В день России состоялись праздничные концерты, в которых прозвучали песни о нашей стране.  ДК «Горняк», совместно с Углеродовской библиотекой к Международному Дню защиты детей провели развлекательное мероприятие  для детей «Счастливые дети на Донской земле». Также прошли  праздничные концерты, торжественные чествования, массовые гуляния, посвященные дню шахтёра и дню поселка «Слава шахтеру!».

Осенью, в день солидарности в борьбе с терроризмом работниками ДК «Горняк» совместно с библиотеками были организованы и проведены линейки «Беслан – мы помним!», в октябре праздничные концерты «День добра и уважения», «Пусть будет теплой осень жизни», в ноябре в преддверии дня народного единства прошёл праздничный концерт «Широка страна моя родная», праздничный концерт, посвященный дню Матери «Букет из самых нежных слов».

Хоровой коллектив «Шахтерочка» принял активное участие в межпоселенческих и областных конкурсах (Старочеркасск – «Нет вольнее Дона Тихого»; г.Зверево – фестиваль казачьей песни; г.Пухляковка – «Донская лоза»).

МБУК «ДК «Горняк»» в 2018 году неоднократно принимал участие в районных мероприятиях: городское народное гуляние "Масленица", районный смотр – конкурс самодеятельности народного творчества «Творчество без границ», праздничная программа, посвященная дню города Красный Сулин, фестиваль национальной культуры, районные фестивали - конкурсы «Мы вместе», «Голос», «Комсомол – гордость нашей Родины»; в областном конкурсе «Сильному государству – здоровое поколение».

Проводились фотовыставки,  молодежные дискотеки, танцевальные вечера, викторины, устные журналы, информационные часы, беседы, круглые столы, конкурсные программы.

Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 составляет рекомендуемый и равен 26 412,20 рублей.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2018 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год составил 2 696,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет         –       0,0 тыс. рублей;

областной бюджет              –   626,5 тыс. рублей;

бюджет района                    –       0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения              – 2 070,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 26.12.2018 №69 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 27.12.2017 № 46 «О бюджете Углеродовского городскогопоселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 2 696,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2 696,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет           –        0,0 тыс. рублей;

областной бюджет                –    626,5 тыс. рублей;

бюджет района                      –        0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения                – 2 070,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2 687,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет          –        0,0 тыс. рублей;

областной бюджет               –    626,5 тыс. рублей;

бюджет района                     –        0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения               – 2 060,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники  –        0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 9,3 тыс. рублей – экономия по факту оказанных услуг.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2018 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по всем фактические значения соответствуют плановым с незначительным отклонением.

Показатель 1 «Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения» – 10000, 12600.

Показатель 1.1 «Количество посещений библиотеки»10000,12600;

Показатель 1.2 «Количество выданных документов из фонда библиотеки» 18000,18102;

Показатель 1.3 «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий» – 309, 324.

Показатель 1.4 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области» – 100%, 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1    – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий,  муниципальной программы составляет 1,0/1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

2 687,3 тыс. рублей / 2 696,6 тыс. рублей = 1,0

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0=1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы признается высоким.

В ходе реализации муниципальной программы в 2018 году возникла экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в сумме 9,3 тыс. рублей, в связи с экономией по факту оказанных услуг.

- Приложение 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Углеродовского городского поселения

- «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

- за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | Директор МБУК «ДК «Горняк» Гонусова Н.М., Директор МБУК ««КСР» «УБ»» Титар В.С (и.о. Главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | х | х | х | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | доступность культурных ценностей для населения Углеродовского городского поселения | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «ДК «Горняк» Гонусова Н.М., Директор МБУК ««КСР» «УБ»» Титар В.С С (и.о. Главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Организация и проведение культурно – массовых мероприятий: проведения конкурсов, смотров, концертов, праздников, народных гуляний, посвященных знаменательным датам и событиям поселения, района, области, страны. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, повышение возможности обеспечения равного доступа населения Углеродовского городского поселения к услугам в сфере культуры и улучшение качества оказываемых услуг. Обеспечение доступа населения к библиотечному фонду; применение новых информационных технологий в предоставлении библиотечных фондов. | Постоянное проведение культурно – массовых мероприятий. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения. Укрепление материально-технической базы учреждения культуры. | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Директор МБУК «ДК «Горняк» Гонусова Н.М., Директор МБУК ««КСР» «УБ»» Титар В.С С (и.о. Главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | Работа в направлениях: нравственного, патриотического, эстетического, трудового воспитания, профилактика здорового образа жизни, укрепление толерантности и профилактика экстремизма, работа с семьями, молодежью, с социально-незащищенной категорией населения. Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597. | Согласно плана основных мероприятий ДК и библиотеки работали в направлениях: нравственного, патриотического, эстетического, трудового воспитания, профилактика здорового образа жизни, укрепление толерантности и профилактика экстремизма, работа с семьями, молодежью, с социально-незащищенной категорией населения. Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 составляет рекомендуемый и равен 26 412,20 рублей. | - |

- Приложение 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Углеродовского городского поселения

- «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | Всего | 2 696,6 | 2 696,6 | 2 687,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 626,5 | 626,5 | 626,5 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 2 070,1 | 2 070,1 | 2 060,8 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | Всего | 2 696,6 | 2 696,6 | 2 687,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 626,5 | 626,5 | 626,5 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 2 070,1 | 2 070,1 | 2 060,8 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Всего | 2 696,6 | 2 696,6 | 2687,3 |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Углеродовского городского поселения

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1. Общее количество посещений культурно - досуговых мероприятий на 1000 человек населения | человек | 21300 | 21300 | 21450 | - |
| 4 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 1.1 Количество посещений библиотеки | человек | 10000 | 10000 | 12600 | - |
|  | Показатель 1.1 Количество выданных документов из библиотечного фонда | единиц | 18000 | 18000 | 18102 |  |
|  | Показатель 1.3. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | единиц | 309 | 309 | 324 |  |
| 6 | Показатель 1.4. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 91,2 | 100 | 100 | - |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период 12 мес. 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | Директор МБУК «ДК «Горняк» Гонусова Н.М., Директор МБУК ««КСР» «УБ»» Титар В.С (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | х | х | х | 2 696,6 | 2 696,6 | 2687,3 | 9,3 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «ДК «Горняк» Гонусова Н.М., Директор МБУК ««КСР» «УБ»» Титар В.С (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | Создание благоприятных условий для организации культурного досуга жителей Углеродовского поселения, удовлетворение общественных потребностей в сохранение и развитии народной традиционной культуры, народного художественного творчества, любительского искусства и другой самодеятельной творческой инициативы. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий: проведения конкурсов, смотров, концертов, праздников, народных гуляний, посвященных знаменательным датам и событиям хутора, района, области, страны. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2 696,6 | 2 696,6 | 2687,3 | 9,3 экономия по факту оказанных услуг |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Директор МБУК «ДК «Горняк» Гонусова Н.М., Директор МБУК ««КСР» «УБ»» Титар В.С (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | Было проведено 180 мероприятий, количество посетителей 18438 человек. Расходы бюджета МБУК «ДК «Горняк»» и МБУК «КСР «УБ»» на выплаты по оплате труда работников культуры составили 1779,8 тыс.рублей. Принимали участие в районном конкурсе и смотрах народного самодеятельного творчества. Были проведены следующие мероприятия: тематический вечер «Татьянин день или день будущего студента», музыкально-развлекательная программа «Любовь нечаянно нагрянет», спортивный праздник «Дерзай молодежь», акция «Теплым словом – добрым делом», «Звезды дискотек», посиделки «В эти зимние дни - пусть сбываются мечты!», тематический вечер «Татьянин день», праздничный концерт «Женщина краса России!», акция к всемирному Дню здоровья «Твори свое здоровье сам», спортивно-развлекательные программы «Игры моей семьи», «Веселая спартакиада», «Веселый выходной», викторина, конкурсная программа «В страну прекрасного», игровая программа «Ждут чудеса тебя, поверь», конкурс чтецов «В годы войны», «О Родном крае» и другие. Проводились фотовыставки, молодежные дискотеки, танцевальные вечера, викторины, устные журналы, информационные часы, беседы, круглые столы, конкурсные программы. Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 составляет рекомендуемый и равен 26 412,20 рублей. | х | 31.12.2018 | х | х | х | х |
| 7 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 2696,6 | 2696,6 | 2687,3 | 9,3 |
|  |  | Директор МБУК «ДК «Горняк» Гонусова Н.М., Директор МБУК ««КСР» «УБ»» Титар В.С (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | х | х | х | 2696,6 | 2696,6 | 2687,3 | 9,3 |