Российская Федерация                 ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

Углеродовского городского поселения

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

__. 03. 2016	               №  __	               п.Углеродовский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы  Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 05.09.2013 № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Углеродовского городского  поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования  «Углеродовское городское  поселение», Администрация Углеродовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Углеродовского городского  поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденной постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84, за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Углеродовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить          на  Главу Углеродовского городского поселения Е. П. Буравикову.

Глава Углеродовского

городского поселения                                                 Е. П. Буравикова

Приложение

к постановлению

Администрации

Углеродовского

городского  поселения

от __.03.2016 № __

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Углеродовского городского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2015 год

Раздел 1

Конкретные результаты, достигнутые за 2015 год

Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» была утверждена постановлением Администрации  Углеродовского городского  поселения от 24.10.2013 № 84.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению  Углеродовского городского  поселения;

- качественное благоустройство населенных пунктов на территории  Углеродовского городского  поселения.

Задачи программы:

- организация уличного освещения;

- повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

-создание эстетичного вида сельского поселения; обеспечение безопасности проживания жителей сельского  поселения;

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

- создание комфортной среды проживания на территории поселения;

- стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения;

В 2015 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в   поселении были проведены следующие работы:

- 4 общественных субботника;

- ликвидированы 3 несанкционированные свалки.

Сотрудниками Администрации, учреждений культуры, школы  были приведены в порядок памятники, прилегающие к учреждениям территории. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Была организована работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора.

На 24 сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства, по поселению развешены объявления о необходимости  содержания  придворовых территорий в порядке, о необходимости устранения нарушений.

Раздел 2

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации, утвержденным Постановлением Администрации  Углеродовского городского   поселения от 21.11.2014 № 121.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Подпрограмма 1.  «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения»

Основное мероприятие 1.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения».

Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору энергоснабжения с ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»)      № 658  от 31.01.2015.

Основное мероприятие 1.2 «Информирование населения по вопросам содержания уличного освещения  Углеродовского городского поселения». На информационных стендах поселения размещалась информация по вопросам уличного освещения, на 24 сходах граждан рассматривались вопросы, касающиеся уличного освещения.

Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения»

Основное мероприятие 2.1 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов».

Проводились субботники на территории поселения, работы по уборке несанкционированных свалок. По организации вывоза ТБО заключены договора: № 22 от 20.01.2015 с ООО «Керамзит»; № 1 от 02.03.2015, № 2 от 09.04.2015 с ИП Иванов Н.В.; № 1 от 07.05.2015,   № 2 от 22.06.2015 с ИП Ткачук В.М.; № 1 от 30.04.2015, № 2 от 22.06.2015, № 3 от 11.08.2015 с Герасимов Ю.А.

С ГКУ РО «Центр занятости населения г. Красный Сулин» заключен договор № 229 от 04.06.2015 «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время», заключены договора № 5,6,7 от 08.06.2015 с гражданами на оказание услуг по благоустройству поселения.

Согласно Распоряжения Правительства Ростовской области от 20.08.2015 № 373 министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области выделены средства в сумме 3 445,9 тыс. рублей на приобретение мусоровоза КО-440 на базе КАМАЗ или эквивалента, из  бюджета района выделены средства в сумме 215,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.2 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования». Было предусмотрено заключение трудовых договоров на покос травы, мероприятие исполнено в полном объеме, а также проведение ремонтов объектов благоустройства - сотрудниками Администрации, учреждений культуры, школы на субботниках приведены в порядок памятники, территории учреждений. Проведена противоклещевая обработка мест общего пользования по договору № 651/060 от 25.03.2015 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии РО».  Заключен договор подряда от 01.04.2015 с ИП Керимов И.А. по приобретению стройматериалов. Заключены договора        № 16 от 30.03.2015, № 17 от 13.04.2015, с ИП Трембачев М.Н. на поставку и установку детского игрового оборудования.  С МУП «Бюро технической инвентаризации» заключены договора:

-№ 13 от 05.03.2015 по предоставлению информации по индивидуальному жилищному фонду;

-№ 41 от 09.06.2015 по предоставлению оценочной стоимости объектов капитального строительства;

-№ 24 от 14.04.2015 и       № 65 от 16.07.2015 по подготовке технической документации на объекты недвижимости.

Основное мероприятие 2.3. «Информирование населения по вопросам благоустройства». Размещалась  на информационных стендах поселения информации по вопросам благоустройства.

Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства   Углеродовского городского поселения».

Основное мероприятие 3.1 «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов». Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями в 2016 году.

Данное мероприятие  не выполнено, в связи с отсутствием финансовых средств из-за невыполнения доходной части бюджета поселения.

Основное мероприятие 3.2. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства».

Заключены договора подряда с ООО «Орион» № 1 от 30.01.2015 и с  ООО «РСП» № 2 от 28.02.2015, на выполнение работ  по разборке, ремонту и сборке водогрейных котлов в котельной № 1 п. Углеродовский.  По соглашению № 1 от 10.08.2015 Администрация Красносулинского района предоставила иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт водогрейного котла в котельной № 1 пос.Углеродовский. Работы по ремонту  произведены МУП «КГТ» по договору № 1 от 24.09.2015. Заключены договора №№ 23, 24 от 17.07.2015, № 51 от 27.10.2015 с МБУ «ОКС»      г. Красный Сулин по оказанию услуг по проверке достоверности сметы по ремонту котла, по составлению дефектной ведомости к смете на ремонт котла в котельной № 1 п.Углеродовский, за услуги по строительному контролю за капитальный ремонт водогрейного котла.

Основное мероприятие 3.3. «Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги».

Заключено соглашение  № 1-ВД о предоставлении межбюджетных трансфертов за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения и средств бюджета Красносулинского района Углеродовскому городскому поселению Красносулинского района на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги.

Основное  мероприятие 3.4. «Газификация Углеродовского городского поселения».

По газификации Углеродовского городского поселения с ОАО «ГипроНИИгаз» заключен договор № 53-15 от 30.06.2015  по сбору исходных данных и гидравлическому расчету газопроводов для выполнения схемы газоснабжения поселка Углеродовский. Срок оплаты установлен в 1 квартале 2016 года.

Основное  мероприятие 3.5.  «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства».   На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 24 схода граждан. Размещение на информационных стендах поселения информации по вопросам ЖКХ.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2015 году приведены в приложении 2 к настоящему отчету.

Раздел 3

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы проходила по плану и никакие факторы не оказывали влияние на основные параметры и  ход реализации муниципальной программы, а также на  достижение целей муниципальной программы.

Раздел 4

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрены ассигнования в сумме 5430,4 тыс. рублей. Из общего объема финансирования программы:

-средства областного бюджета составляют -3684,4 тыс. рублей;

-средства бюджета района - 723,6 тыс. рублей;

-средства бюджета поселения-1022,4 тыс. рублей.

В 2015 году заключено 27 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 5430,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4443,1 тыс. рублей или 81,8%, из них:

-средства областного бюджета - 2798,1 тыс. рублей;

-средства бюджета района - 722,0 тыс. рублей;

-средства бюджета поселения - 923,0 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 301,7 тыс. рублей. Заключен 1 договор по оплате за  уличное освещение Углеродовского городского поселения на 301,7 тыс. рублей. В 2015 году фактические расходы составили 301,6 тыс. рублей, или 99,9%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.  В 2015 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1  «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» и 1.2 «Информирование населения по вопросам содержания уличного освещения  Углеродовского городского поселения» ).

На реализацию подпрограммы 2 в 2015 году предусмотрено 4080,5 тыс. рублей. Заключено 20 договоров на сумму 4080,5 тыс. рублей. По результатам проведенного аукциона в электронной форме заключен  муниципальный  контракт  на сумму 2800,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3218,8 тыс. рублей или 78,9 %.

На реализацию подпрограммы 3 в 2015 году предусмотрено 1048,2 тыс. рублей. Заключено 6 договоров на сумму 1048,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 922,7 тыс. рублей или 88,0%.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение пяти основных мероприятий. В результате  техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями в 2016 году. Заключено соглашение  № 1-ВД о предоставлении межбюджетных трансфертов за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения и средств бюджета Красносулинского района Углеродовскому городскому поселению Красносулинского района на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги. По газификации Углеродовского городского поселения  за сбор исходных данных и гидравлический расчет газопроводов для выполнения схемы газоснабжения поселка срок оплаты установлен в 1 квартале 2016 года.  Информации по вопросам ЖКХ  размещена на информационных стендах поселения.

- Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2015 год отражены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 5

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

- В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2015 год установлено следующее: из 3 показателей муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» все 3 показателя достигли плановых значений;

- по подпрограмме 1 «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения» запланированный  1 показатель  превысил плановое значение;

- по подпрограмме 2  «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения» из 3 запланированных показателей 1 показатель превысил плановое значение, 2 показателя достигли плановых значений;

- по подпрограмме 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства   Углеродовского городского поселения» из 5  показателей 4 достигли своих плановых значений, 1 показатель не достиг планового значения.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 6

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2015 финансового года в постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» вносились изменения 16 раз:

1.Постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 30.04.2015 № 33 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации  Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» – объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с решением Собрания депутатов  Углеродовского городского поселения от 31.03.2015 № 75 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов  Углеродовского городского поселения от 25.12.2014 № 67 «О бюджете Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

2.Постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 07.05.2015 № 36 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации  Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» – объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с решением Собрания депутатов  Углеродовского городского поселения от 30.04.2015 № 83 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов  Углеродовского городского поселения от 25.12.2014 № 67 «О бюджете Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

3.Постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 29.06.2015 № 52 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации  Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» – объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с решением Собрания депутатов  Углеродовского городского поселения от 29.05.2015 № 84 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов  Углеродовского городского поселения от 25.12.2014 № 67 «О бюджете Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

4.Постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 20.07.2015 № 60 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации  Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» – объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с решением Собрания депутатов  Углеродовского городского поселения от 15.07.2015 № 85 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов  Углеродовского городского поселения от 25.12.2014 № 67 «О бюджете Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

5.Постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 06.08.2015 № 75 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации  Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» – объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с решением Собрания депутатов  Углеродовского городского поселения от 31.07.2015 № 87 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов  Углеродовского городского поселения от 25.12.2014 № 67 «О бюджете Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

6.Постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 07.08.2015 № 84 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации  Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» – приведение в соответствие с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 05.09.2013 № 71  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения  и Методических рекомендаций».

7.Постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 19.08.2015 № 92 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации  Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» – объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с решением Собрания депутатов  Углеродовского городского поселения от 05.08.2015 № 88 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов  Углеродовского городского поселения от 25.12.2014 № 67 «О бюджете Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

8.Постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 31.08.2015 № 94 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации  Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» – объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с решением Собрания депутатов  Углеродовского городского поселения от 17.08.2015 № 92 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов  Углеродовского городского поселения от 25.12.2014 № 67 «О бюджете Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

9.Постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 30.09.2015 № 110 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации  Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» – объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с решением Собрания депутатов  Углеродовского городского поселения от 14.09.2015 № 94 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов  Углеродовского городского поселения от 25.12.2014 № 67 «О бюджете Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

10.Постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 28.10.2015 № 123 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации  Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» – объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с решением Собрания депутатов  Углеродовского городского поселения от 29.09.2015 № 95 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов  Углеродовского городского поселения от 25.12.2014 № 67 «О бюджете Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

11.Постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 30.10.2015 № 132/3 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации  Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» – объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с решением Собрания депутатов  Углеродовского городского поселения от 13.10.2015 № 97 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов  Углеродовского городского поселения от 25.12.2014 № 67 «О бюджете Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

12.Постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 30.11.2015 № 154 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации  Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» – объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с решением Собрания депутатов  Углеродовского городского поселения от 18.11.2015 № 101 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов  Углеродовского городского поселения от 25.12.2014 № 67 «О бюджете Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

13.Постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 11.12.2015 № 156 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации  Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» – объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с решением Собрания депутатов  Углеродовского городского поселения от 15.07.2015 № 102 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов  Углеродовского городского поселения от 25.12.2014 № 67 «О бюджете Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

14.Постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 14.12.2015 № 162 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации  Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» – объемы финансирования муниципальной программы на 2016 год приведены в соответствие с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 11.06.2015 № 45 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Углеродовского городского поселения  и составления проекта бюджета Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

15.Постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 28.12.2015 № 174 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации  Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» – объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с решением Собрания депутатов  Углеродовского городского поселения от 15.12.2015 № 104 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов  Углеродовского городского поселения от 25.12.2014 № 67 «О бюджете Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

16.Постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 29.12.2015 № 185 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации  Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» – объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с решением Собрания депутатов  Углеродовского городского поселения от 29.12.2015 № 105 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов  Углеродовского городского поселения от 25.12.2014 № 67 «О бюджете Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Раздел 7

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2015 год установлено, что из 12 целевых показателей достигли своих плановых значений все 12 показателей.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2 - 1;

степень достижения целевого показателя 3 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.3 - 0;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 3.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 3.3 - 1;

степень достижения целевого показателя 3.4 - 1;

степень достижения целевого показателя 3.5 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм  Эо равна: 12:12=1. Это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Углеродовского городского поселения  и безвозмездных поступлений в бюджет поселения  СРом составила: 9:10=0,9, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения  рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Углеродовского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения    СРм равна: 9:10=0,9.

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета  Углеродовского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения  ССуз равна: 4443,1:5430,4=0,82.

3.3 Эффективность использования средств бюджета Углеродовского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения   Эис равна: 0,9:0,82=1,1.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы по формуле:

УРпр = Эо *0,5+ СРом *0,3+ Эис *0,2 и  составил:

УРпр = 1*0,5+0,9*0,3+1,1*0,2=0,99.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы сложилась экономия бюджетных ассигнований в объеме 987,3 тыс. рублей,   основные мероприятия, финансируемые за счет средств бюджета  Углеродовского городского поселения, выполнены в полном объеме.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2015 году.

Раздел 8

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

Меры правового регулирования в жилищно-коммунальной сфере, относящиеся к компетенции Администрации Углеродовского городского поселения, в 2015 году не предусматривались.

Раздел 9

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 14.12.2015 № 168 утвержден план реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2016 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

- Приложение 1

- СВЕДЕНИЯ

- о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы,

- подпрограмм муниципальной программы за 2015 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 2. | Показатель 2. Доля многоквартирных домов в целом по Углеродовскому городскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. | Показатель 3. Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 1.1 Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | 50 | 55 | 55 | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 2.1 Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | 30 | 45 | 60 | - |
| 6. | Показатель 2.2 Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 7. | Показатель 2.3 Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м | 6000 | 4500 | 4500 | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Углеродовского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Показатель 3.1 Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 9. | Показатель 3.2 Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 10. | Показатель 3.3 Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 11. | Показатель 3.4 Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 12. | Показатель 3.5 Уровень газификации Углеродовского городского поселения | процентов | 0 | 0 | 0 | Работы по газификации Углеродовского городского поселения запланированы на 2016 год |

Приложение  2

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том  числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в 2015 году

| № - п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы - (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый - результат | - Фактически сложившийся результат | - Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - всего | - в том числе - в результате - проведения закупок |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 1 | - Муниципальная программа Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство » |  |  |  |  |
| - 2 | - Подпрограмма 1. «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения» |  |  |  |  |
| - 3 | Основное мероприятие 1.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | - 301,7 | - 301,6 | - 0,1 | - - |
| - 4 | - Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения» |  |  |  |  |
| - 5 | Основное мероприятие 2.1. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | - 3902,9 | - 3041,4 | - 861,5 | - 861,5 |
| - 6 | Основное мероприятие 2.2. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | - 177,6 | - 177,4 | - 0,2 |  |
| - 7 | - Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Углеродовского городского поселения» |  |  |  |  |
| - 8 | Основное мероприятие 3.3. «Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» | - 258,5 | - 231,6 | - 26,9 |  |
| - 9 | Основное мероприятие 3.4. «Газификация Углеродовского городского поселения» | - 98,6 | - - | - 98,6 |  |
| - 10 | Всего: | - 4739,3 | - 3752,0 | - 987,3 | - 861,5 |

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2015 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | всего | 5430,4 | 5430,4 | 4443,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 3684,4 | 3684,4 | 2798,1 |
|  | бюджет района | 723,6 | 723,6 | 722,0 |
|  | бюджет поселения | 1022,4 | 1022,4 | 923,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения» | всего | 301,7 | 301,7 | 301,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 301,7 | 301,7 | 301,6 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | всего | 301,7 | 301,7 | 301,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 301,7 | 301,7 | 301,6 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2. «Информирование населения по вопросам содержания уличного освещения Углеродовского городского поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения» | всего | 4080,5 | 4080,5 | 3218,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 3445,9 | 3445,9 | 2584,4 |
|  | бюджет района | 215,6 | 215,6 | 215,6 |
|  | бюджет поселения | 419,0 | 419,0 | 418,8 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | всего | 3902,9 | 3902,9 | 3041,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 3445,9 | 3445,9 | 2584,4 |
|  | бюджет района | 215,6 | 215,6 | 215,6 |
|  | бюджет поселения | 241,4 | 241,4 | 241,4 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего | 177,6 | 177,6 | 177,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 177,6 | 177,6 | 177,4 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.3. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Углеродовского городского поселения» | всего | 1048,2 | 1048,2 | 922,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 238,5 | - | 213,7 |
|  | бюджет района | 508,0 | - | 506,4 |
|  | бюджет поселения | 301,7 | - | 202,6 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1. «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное Мероприятие 3.2. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | всего | 691,1 | 691,1 | 691,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.3. «Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» | всего | 258,5 | 258,5 | 231,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.4. «Газификация Углеродовского городского поселения» | всего | 98,6 | 98,6 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 98,6 | 98,6 | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.5. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |