**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**Углеродовского городского поселения**

**по итогам 2017 год.**

**27.03.2018 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |
| --- |
| 1. Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения по итогам 2017 года |
| 2. Муниципальная программа Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами» |
| 3. Муниципальная программа Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» |
| 4. Муниципальная программа Углеродовского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей наводных объектах» |
| 5. Муниципальная программа Углеродовского городского поселения «Развитие транспортной системы» |
| 6. Муниципальная программа Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство» |
| 7. Муниципальная программа Углеродовского городского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» |
| 8. Муниципальная программа Углеродовского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения» |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Углеродовского городского** **по итогам 2017 года**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения по итогам 2017 года подготовлен сектором экономики и финансов на основании п. 5.14 постановления Администрации Углеродовского городского поселения от 20.02.2018 №16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций».

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 05.09.2013г. №72«Об утверждении Перечня муниципальных программ Углеродовского городского поселения», в 2017 осуществлялась реализация семи муниципальных программ:

- «Управление муниципальными финансами»;

- «Муниципальная политика»;

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

- «Развитие транспортной системы»;

- «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»;

- «Развитие культуры, физической культуры и спорта»;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения»

Вышеуказанные муниципальные программы Углеродовского городского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения, утвержденным постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 20.02.2018 № 16/1.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2017 году (с учетом внесенных изменений) составил 28591,3 тыс. рублей (96,6% расходов бюджета поселения), из которых:

средства областного бюджета – 17641,6 тыс. рублей;

средства бюджета района – 1144,5 тыс. рублей;

средств бюджета поселения – 292,4 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2017 году освоено 27765,0 тыс. рублей (96,6% - расходов бюджета поселения), в том числе:

средства областного бюджета – 17641,5 тыс. рублей;

средства бюджета района – 1144,4 тыс. рублей;

средств бюджета поселения – 286,1 рублей

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 20.02.2018 №16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций» ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с методическими рекомендациями.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения принято решение о реализации шести муниципальных программ Углеродовского городского поселения в 2018 году.

На основании данной информации подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения в разрезе каждой муниципальной программы.

**Результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ приведены в таблице № 1**

Таблица № 1

| **N**  **п/п** | **Наименование**  **муниципальной программы** | **Выполнение целевых показателей программы, %** | **Использование бюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программы, %** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | «Управление муниципальными финансами» | 86,0 | 95,3 |
| 2. | «Муниципальная политика» | 30,0 | 35,31 |
| 3. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей наводных объектах» | 90,0 | 97,6 |
| 4. | «Развитие транспортной системы» | 50,0 | 68,5 |
| 5. | «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | 80,0 | 86,7 |
| 6. | «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | 100,0 | 99,9 |
| 7. | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения» | 100,0 | 99,9 |

По результатам оценки, эффективность реализации по двум муниципальным программ признана высокой («Развитие культуры, физической культуры и спорта» «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения»); по пяти муниципальным программам признана удовлетворительной («Управление муниципальными финансами»; «Муниципальная политика»; Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство», «Развитие транспортной системы»).

Основной причиной удовлетворительной оценки эффективности реализации муниципальных программ является низкий уровень достижения целевых показателей программы.

Рассмотрим основные результаты реализации муниципальных программ в 2017 году.

**Муниципальная программа Углеродовского городского поселения**

**«Управление муниципальными финансами»**

Муниципальная программа Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 №85. Основная задача муниципальной программы – проведение эффективной бюджетной политики.

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Углеродовского городского поселения в 2017 году в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы удалось достичь следующих результатов.

Бюджет Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2017 год сформирован по программной структуре, на основе 7 утвержденных Администрацией Углеродовского городского поселения муниципальных программ. Данное планирование бюджета позволяет повысить эффективность расходования бюджетных средств, повысить прозрачность и предсказуемость бюджетной политики.

Доходы бюджета поселения исполнены в объеме 28100,2 тыс. рублей , что на 7386,6 тыс. рублей больше показателей 2016г. Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 2790,8 тыс. рублей, или 9,9 процента от всех поступлений с уменьшением по сравнению с прошлым годом на 97,6 тыс. рублей.

Объем безвозмездных поступлений бюджета поселения составил 25559,5 тыс. рублей или 90,9 процента от всех поступлений.

Расходы бюджета поселения исполнены в объеме 28737,3 тыс. рублей. Темп роста расходов по сравнению с 2016 годом составил 0,42 процента.

За 2017 год расходы бюджета поселения исполнены в сумме 28737,3 тыс. рублей, что составляет 97,1 процентов от плановых назначений, в том числе в рамках реализации муниципальных программ в сумме 27765,0 тыс. рублей или 97,2 процента к плану. В общем объеме расходов программные расходы за 2017 год составили 96,6 процента.

Основные приоритеты расходов в 2017 году связаны с обеспечением социально значимых направлений. На финансирование отраслей социальной направленности, к которым относятся культура, спорт было направлено 2501,2 тыс. рублей. Это 8,5 процента от общего объема расходов.

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие решения Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 27.12.2017 № 46 «О бюджете Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Бюджет Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов сформирован сектором экономики и финансов, представлен Главе Администрации Углеродовского городского поселения и направлен для рассмотрения в Собрание депутатов Углеродовского городского поселения 14.11.2017. Проект бюджета прошел публичные слушания и утвержден решением Собрания депутатов Углеродовского городского поселения.

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в Углеродовского городского поселении постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 29.01.2016 № 18 утверждены правила разработки и утверждения бюджетного прогноза Углеродовского городского поселения на долгосрочный период. В соответствии с данными правилами в 2017 году внесены изменения в бюджетный прогноз Углеродовского городского поселения.

Задачи сбалансированности бюджета поселения и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2017 году путем внесения ряда изменений в решения Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 28.12.2016 № 14 «О бюджете Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», от 24.08.2007 № 11 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Углеродовское городское поселение».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 28.04.2018 № 51 «Об отчете об исполнении бюджета Углеродовского городского поселения Красносулинского района за 2017 год».

На официальном сайте Углеродовского городского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по решениям Собрания депутатов Углеродовского городского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Углеродовского городского поселения Красносулинского района за 2017 год» и «О бюджете Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Эффективное управление муниципальным долгом Углеродовского городского поселения способствовало обеспечению сбалансированности бюджета поселения и обеспечило безусловное исполнение обязательств бюджета поселения по обслуживанию ранее принятых долговых обязательств.

Расходы на обслуживание муниципального долга Углеродовского городского поселения были предусмотрены в пределах норматива, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации,

В целях исполнения контрольной функции сектор экономики и финансов осуществляет исключительные полномочия по санкционированию оплаты каждого денежного обязательства получателей средств после проверки документов, подтверждающих возникновение таких обязательств.

Сектором экономики и финансов осуществлялась организация исполнения бюджета поселения, формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения, проверка бюджетной отчетности подведомственных учреждений.

**Муниципальная программа Углеродовского городского** **поселения**

**«Муниципальная политика»**

Муниципальная программа Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 №83.

Реализация муниципальной программы «Муниципальная политика» в 2017 году нацелена на:

- развитие муниципального управления и муниципальной службы в Углеродовском городском поселении;

- совершенствование муниципального управления и муниципальной службы Углеродовского городского поселения (далее – муниципальная служба);

- повышение качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Углеродовского городского поселения;

- сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2017 году достигнуты следующие результаты:

- Глава Администрации Углеродовского городского поселения принимала участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации городского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих;

- в целях повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе местного самоуправления муниципальные служащие приняли участие в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференции по направлениям профессиональной деятельности;

- на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание;

- все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»), что положительно влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации;

- в целях улучшения качества жизни пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих в течение года своевременно производилось начисление и выплата государственной пенсии за выслугу лет четверым пенсионерам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовском городском поселении;

- проведена специальная оценка условий труда на 15 рабочих мест. Условия труда в Администрации Углеродовского городского поселения соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда;

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Углеродовского городского поселения; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

**Муниципальная программа Углеродовского городского** **поселения**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей наводных объектах»**

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена Постановлением Администрации Углеродовского городского поселения №87 от 24.10.2013.

Целью данной программы является:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- противодействие терроризму и экстремизму.

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров и происшествий на водных объектах;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

- воспитание гражданской ответственности и толерантности, противодействие любым проявлениям экстремизма;

- обеспечение антитеррористической защищенности населения.

В 2017 году в целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по предупреждению происшествий на водных объектах;

- оформлен 1 стенд по пожарной безопасности;

- Глава Администрации и специалист 1 категории по ГО и ЧС и ПБ прошли обучение по пожарно- техническому минимуму;

- в зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду;

- установлены запрещающие знаки «Купание запрещено»;

- на информационных стендах размещены памятки антитеррористической безопасности, а так же размещалась информация о порядке действия населения при угрозе возникновения террористических актов. В Углеродовской библиотеке, школах проведены беседы для подростков и молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма, по миграционному законодательству, по традициям и обычаям народов России. На территории Углеродовского городского поселения не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости; распространение экстремистской литературы; экстремистские молодёжные группировки; на территории поселения нет незаконных мигрантов.

**Муниципальная программа Углеродовского городского** **поселения**

**«Развитие транспортной системы»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» была утверждена постановлением Администрации Углеродовского городского поселения 24.10.2013 № 86.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Углеродовского городского поселения;

- повышение уровня безопасности дорожного движения.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Углеродовского городского поселения;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно- транспортных происшествиях;

- улучшения транспортного обслуживания населения.

В 2017 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Углеродовского городского поселения были достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; грейдирование и подсыпка дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги);

- приобретение строительного материала (щебня) для подсыпки дорог;

- оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения;

- проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения;

- с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения;

- установлены дорожные знаки, установлены «искусственные неровности»;

Распоряжением Администрации Углеродовского городского поселения от 23.12.2016 № 132 утвержден план реализации муниципальной программы на 2017 год.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2017 году составил 704,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 142,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 9,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 553,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 482,7 тыс. рублей (68,5 процента), в том числе за счет средств областного бюджета – 142,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 9,3 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения – 331,3 тыс. рублей.

**Муниципальная программа Углеродовского городского** **поселения**

**«Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»**

Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» была утверждена Постановлением Администрации Углеродовского городского поселения №84 от 24.10.2013 .

Целью данной программы является:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Углеродовского городского поселения;

- качественное благоустройство населенных пунктов на территории Углеродовского городского поселения.

Задачи программы:

- увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности;

- повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения;

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2017 году достигнуты следующие результаты:

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 8 общественных субботников, ликвидированы 4 несанкционированные свалки;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования;

- проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- организована работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора;

- произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения;

- произведен спил деревьев, покос травы на территории кладбищ.

На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений. На официальном сайте поселения размещены правила по благоустройству.

**Муниципальная программа Углеродовского городского** **поселения**

**«Развитие культуры, физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

была утверждена Постановлением Администрации Углеродовского городского поселения №82 от 24.10.2013 .

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Углеродовского городского поселения;

- реализация творческого потенциала населения Углеродовского городского поселения, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Администрация Углеродовского городского поселения является учредителем муниципального учреждения культуры МБУК «ДК «Горняк»», данное учреждение - участник и реализатор муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта». Участниками муниципальной программы в 2017 году достигнуты следующие результаты:

-проведено 160 мероприятий различных по форме и тематике : Новогодний танцевальный вечер «Виртуозная ёлка», «Рождественские вечерки» -Тематические посиделки, Праздничная концертная программа ко Дню защитников отечества «В боевом строю», Праздничная программа «Славим женщину!», посвященная Международному женскому дню 8 марта , Развлекательная дископрограмма к 1 мая «День весны и труда» -Митинг «Весна Победы к 72 л. Великой Победы и «Память, память за собою позови» - - праздничный концерт посвященный Дню Победы , К международному Дню защиты детей Развлекательная программа «Здравствуй Лето», праздничный концерт «Пою тебе моя Россия»-ко дню России, «В сердцах. Навеки» -митинг памяти и скорби, посиделки «Семья волшебный символ жизни» к Дню любви, семьи и верности, «Вперёд, Россия»- Тематическая беседа к Дню флага РФ, «Да будет праздник»- праздничный концерт к дню шахтёра и дню поселения, « День единения России. » тематический вечер ко дню народного единства, «Конституция - основной закон государства»-Познавательная беседа к дню конституции Российской Федерации, «Новогодняя сказка»Новогодний утренник для детей, поздравление жителей пос. Углеродовский, новогодняя диско-программа- «Скоро,скоро Новый год». Количество посетителей 21717 человек.

Проведен цикл бесед по нравственному воспитанию: «О родном крае» в литературе, «Мастера земли Русской», «В годы войны», «Культурное общение», цикл бесед по эстетическому воспитанию: «Школа вежливых наук», «Я люблю тебя Россия» и др., тематические беседы по охране здоровья и окружающей среды: «Осторожно огонь», «Экология -путь к пониманию», «Мы за безопасность на дорогах», оформлялись книжные выставки.

Обслужено 12600 читателей, количество посещений библиотек составило 12612 человек, услуги книговыдачи 18000 экземпляров.

- среди спортсменов школьных команд было проведено 12 спортивно-массовых мероприятий: по волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетике, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне. В них приняли участие 108 человек:

- спортсмены Углеродовского городского поселения приняли участие в районных соревнованиях: в первенстве Красносулинского района по баскетболу команда Углеродовской СОШ заняла 3 место, в первенстве Красносулинского района по легкоатлетическому кроссу пять учащихся Углеродовской СОШ заняли 1 место, двое участников – 2 место.

**Муниципальная программа Углеродовского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения»**

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населении Углеродовского городского поселения» была утверждена Постановлением Администрации Углеродовского городского поселения №39 от 25.03.2016г .

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2017 году составил 18616,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 17214,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 1116,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 285,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 18610,5 тыс. рублей (99,9 процента), в том числе за счет средств областного бюджета – 17214,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 1116,6 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения – 279,2 тыс. рублей.

В 2017 году были расселены жители двух аварийных многоквартирных домов по ул.Шахтерская, 102, 101. Всего 23 семьи.

Муниципальные программы Углеродовского городского поселения не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой и размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Начальник сектора экономики и финансов Бондарчук О.Ф.