Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения

 **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,**

**обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

 за отчетный период 6 месяцев 2014 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. **«Пожарная безопасность»** |
| 1.1  | Основное мероприятие  | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ефименко В.Н.(Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Проведена разъяснительная работа среди населения о пожарной безопасности. | 01.01.2014 | 30.06.2014 | **6,1** | **0,0** |  |
| 1.1.1  | *Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения* | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ефименко В.Н.(Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Организованы работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности, обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 6,1 | 0,0 |  |
| 1.1 | Контрольное событиеподпрограммы  | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ефименко В.Н.(Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) |  Проведена разъяснительная работа среди населения о пожарной безопасности. | X | 3.06.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. **«Защита от чрезвычайных ситуаций»** |
| 2.1 | Основное мероприятие  | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ефименко В.Н.(Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Размещена информация на стендах поселения о возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2014 | 30.06.2014 | **98,1** | **48,0** |  |
| 2.1.1 | *Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций* |  Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ефименко В.Н.(Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 5,0 | 1,5 |  |
| 2.1.2 | *Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения* |  Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ефименко В.Н.(Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуацийСоглашение № 13 от 29.10.2013 | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 93,1 | 46,5 |  |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы  | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ефименко В.Н.(Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Проведены беседы с гражданами поселения | X | 30.06.2014 | X | X | X |
| 3 Подпрограмма 3. **«Обеспечение безопасности на воде»** |
| 3.1 | Основное мероприятие | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ефименко В.Н.(Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | На сходах граждан проведена беседа среди населения по купальному сезону на водоемах и оказанию первой помощи утопающему | 01.01.2014 | 30.06.2014 | **13,8** | **0,0** |  |
| 3.1.1 | *Предупреждение происшествий на водных объектах* |  Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ефименко В.Н.(Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Проводятся рейды по пресечению купания на водоемах, проводятся занятия среди учащихся школы по поведению во время купания на воде и оказанию первой помощи утопающему | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 13,8 | 0,0 |  |
| 3.2 | Контрольное событиеподпрограммы  | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ефименко В.Н.(Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | На сходах граждан проведена беседа среди населения по купальному сезону на водоемах и оказанию первой помощи утопающему | X | 30.06.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Углеродовского городского поселения Е.П.Буравикова